| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563****(ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563)** | **(โปรดระบุ)****ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563****(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | **(โปรดระบุ)****สรุปผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 9 พฤษภาคม 2563** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ รอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีการใช้ระบบดิจิทัลในการทำงานมากขึ้น มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น

1.1) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้มีการบริหารจัดการแบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ตเพื่อรับมือกับการขยายตัวการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์และการทำงานจากบ้าน**มติที่ประชุม** 1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ รอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1) และข้อ 2)
 | 1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีช่องสัญญาณการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Bandwidth) จำนวน 2 ช่องทาง ในการนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดหรือขอบเขตงาน (TOR) สำหรับเช่าวงจร Internet ในงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อขยายช่องสัญญาณการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Bandwidth) จากเดิม 5/2 gbps/sec เป็น 6/2 gbps/sec เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และดำเนินการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ UniNet ให้ขยายช่องสัญญาณการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Bandwidth) จากเดิม 4 gbps/sec เป็น 10 gbps โดย ณ ปัจจุบันการขยายช่องสัญญาณของ UniNet ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

**(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(อธิการบดี** **โดยผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** 31 ตุลาคม 2563**รายละเอียด Milestone :**1. ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดหรือขอบเขตงาน (TOR) สำหรับการเช่าวงจรระบบเครือข่าย (Internet)
2. ดำเนินการตามกระบวนการและระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยผ่านหน่วยงานพัสดุ
3. ดำเนินการตรวจสอบและตรวจรับอุปกรณ์ให้ตรงตามที่ระบุในข้อกำหนดหรือขอบเขตงาน (TOR)
 | **🗸** |  |  |  |  |  |  |  |