| **ลำดับ****ที่** | **สภามหาวิทยาลัย****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563****(ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563)** | **(โปรดระบุ)****ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563****(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | **(โปรดระบุ)****สรุปผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **รายงานผลการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือทางด้านการพัฒนาคุณภาพการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้กับ Higher Education Academy มหาวิทยาลัย Huddersfield และ มหาวิทยาลัยเปิด ประเทศสหราชอาณาจักร****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาต่อยอดการดำเนินโครงการ STARS เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของประเทศในการจัดอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตามมาตรฐาน UKPSF**มติที่ประชุม**1. รับทราบรายงานผลการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือทางด้านการพัฒนาคุณภาพการสอนและสนับสนุน การเรียนรู้กับ Higher Education Academy มหาวิทยาลัย Huddersfield และมหาวิทยาลัยเปิด ประเทศสหราชอาณาจักร
2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 3 คะแนน) | 1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลได้ดำเนินการโดยสถานพัฒนาคณาจารย์ได้ดำเนินงานตาม MileStone ดังนี้
	1. MileStone ข้อที่ 1 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกำหนดจัดอบรมโครงการ STARS ขึ้นในวันที่ 15-17 กรกฎาคม และ 23-24 กรกฎาคม โดยเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมายคณาจารย์ใหม่ประสบการณ์สอนใน มทส. น้อยกว่า 1 ปี เข้าร่วมโครงการ (และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ที่สนใจแสดงความจำนงค์เข้าร่วมโครงการด้วย)
	2. MileStone ข้อที่ 2 โดยการเพิ่มสัดส่วนผู้ได้รับรองระดับ FELLOW ขึ้นไปให้มากขึ้น โดยที่ผ่านมาสถานพัฒนาคณาจารย์ได้สนับสนุนให้คณาจารย์ดังรายนามสมัครขอรับการรับรอง ดังนี้
* รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติฐยางกูร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ได้รับการรับรองในระดับ SENIOR FELLOW)
* ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ได้รับการรับรองในระดับ SENIOR FELLOW เลื่อนระดับจาก FELLOW)
* ผศ.ดร.เบญจพร สุขประเสริฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (สมัครระดับ FELLOW อยู่ระหว่างกระบวนการประเมิน)
* อ.ดร.กมลชนก อำนาจกิติกร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (สมัครระดับ FELLOW อยู่ระหว่างกระบวนการประเมิน)
* อ.ดร.วิทวัส แสนรังค์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (สมัครระดับ FELLOW อยู่ระหว่างกระบวนการประเมิน)
 | **(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล** **โดยหัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)**รายละเอียด Milestone :**1. ส่งเสริมให้เกิดการอบรมหลักสูตร STARS ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี และกำหนดให้เป็นเงื่อนไขต้องขอรับรองวิทยฐานะของคณาจารย์บรรจุใหม่ ของ มทส.
2. เพิ่มสัดส่วนของคณาจารย์ผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะให้อยู่ในระดับ FELLOW ขึ้นไปให้มากขึ้น
3. จัดทำความร่วมมือเพื่ออบรมคณาจารย์ผู้ได้รับรองวิทยฐานะให้เป็นผู้ประเมินและถ่ายทอดความรู้ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
 | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * 1. MileStone ข้อที่ 3 โดยการหารือร่วมระหว่างทีมวิทยากรโครงการ STARS 2020 จักกำหนดจัดการอบรมการเป็นผู้ประเมินตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร ในหลักสูตร STARS โดยความร่วมมือจากสถาบัน Advance HE ในการจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองในระดับ FELLOW ขึ้นไปเข้าร่วมอบรมผ่านระบบประชุมทางไกล
	2. MileStone ข้อที่ 4 -5 อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการและรอผลการดำเนินงานในเชิงประจักษ์จาก MileStone ข้อที่ 1-3

**(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** |  | 1. ประสาน เจรจาเพื่อขยายขอบเขตหลักสูตร STARS ให้สามารถรับรองวิทยฐานะได้ในระดับ FELLOW
2. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติ (ผ่าน ควอท./สกอ.)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |