| **ลำดับ**  **ที่** | **สภามหาวิทยาลัย**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  **(ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563)** | **(โปรดระบุ)**  **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  **(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | | | **(โปรดระบุ)**  **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | การประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ขออนุมัติปรับโครงสร้างของศูนย์กิจการนานาชาติ**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการประจำศูนย์กิจการนานาชาติ โดยกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีเครือข่ายกับองค์กรต่างประเทศร่วมเป็นกรรมการ  **มติที่ประชุม**  1) อนุมัติปรับโครงสร้างศูนย์กิจการนานาชาติ จากเดิม 3 ฝ่ายเป็น 4 ฝ่ายตามที่เสนอ ดังนี้  (1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (2) ฝ่ายบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศ  (3) ฝ่ายบริการนักศึกษาและหลักสูตร  (4) ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป  (หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 4 คะแนน) | 1. ศูนย์กิจการนานาชาติได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์กิจการนานาชาติ คุณสมบัติบุคคลที่มีเครือข่ายกับองค์กรต่างประเทศ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ วาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์เกี่ยวกับการกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีเครือข่ายกับองค์กรต่างประเทศร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามมติของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงการกำหนดขอบเขตและหน้าที่ของที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยจะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ในครั้งที่ 3/2563   **(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล**  **โดยผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  30 กันยายน 2563  **รายละเอียด Milestone :**   1. ทบทวนภาระหน้าที่และอัตรากำลัง และ ปรับโครงสร้างของศูนย์กิจการนานาชาติ 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ประสานงานจากสำนักวิชาเพื่อ ร่วมทำงานกับศูนย์กิจการนานาชาติ 3. สรรหาแหล่งทุนเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการให้ทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษานานาชาติมากขึ้น 5. นำเสนอวาระการมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีเครือข่ายกับองค์กรต่างประเทศร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์กิจการนานาชาติ |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |