**(ร่าง)**

**กรอบเวลาการจัดทำโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส.**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

| **กิจกรรม** | **มิถุนายน**  **2566** | | **กรกฎาคม**  **2566** | | | | | | | | **สิงหาคม**  **2566** | | | | | | **กันยายน**  **2566** | | | | | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ส่งข้อมูลรายละเอียดโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้คณะผู้บริหารทบทวนเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการจัดทำข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย    1. (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ (ร่าง) เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อการประเมินผลการดำเนินงานของ มทส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    2. การติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ    3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน มทส. ตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ มทส. (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    4. การประเมินสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติงาน มทส. ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    5. การติดตามผลการดำเนินงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย    6. การติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    7. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    8. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |  | พฤ. 15 มิ.ย. | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  |  |
|  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  |
| 1. คณะผู้บริหารทบทวนและจัดส่งเอกสารให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |  |  | |  | จ. 17 ก.ค. | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  |  |
| 1. ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 |  |  | |  | |  | | | อ. 25 ก.ค. | |  | |  | | | |  | | | |  |  |
| 1. คณะผู้บริหารจัดส่งเอกสารที่สมบูรณ์ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |  |  | |  | | | |  | | | พฤ. 3 ส.ค. | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยส่งแฟ้มให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน |  |  | |  | | |  | | | |  | | อ. 8 ส.ค. | | |  |  | | |  | | ส่งแฟ้มกรรมการ  วันที่ 8 ส.ค 2566 |
| 1. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  | |  | | |  | | | |  |  | | ส. 19ส.ค. | | |  | | | |  | ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 4/2566  เวลา 09.30 น. |
| 1. ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 |  |  | |  | | |  | | | |  |  | | พ. 23ส.ค | | |  | | | |  |  |
| 1. คณะผู้บริหารจัดส่งเอกสารที่สมบูรณ์ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |  |  | |  | | |  | | | |  |  | | จ. 28ส.ค. | | |  | | | |  |  |
| 1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยส่งแฟ้มให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน |  |  | |  | | |  | | | |  |  | | อ. 29ส.ค. | | |  | | | |  | ส่งแฟ้มกรรมการ  วันที่ 29 ส.ค 2566 |
| 1. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน และคณะผู้บริหารพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | ศ. 8 ก.ย. | | | |  | ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 5/2566 ร่วมกับคณะผู้บริหาร  เวลา 09.30 น. |
| 1. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | ส. 23 ก.ย. | ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2566 |