| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  **(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567)** | **(โปรดระบุ)**  **ข้อมูลผลการดำเนินงาน**  **ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)** | **(โปรดระบุ)**  **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **(โปรดระบุ)**  **ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | | | **(โปรดระบุ)**  **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 2/2567 วันที่ 18 กันยายน 2567** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) ครั้งที่ 4/2567**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**   1. การของบประมาณสร้างอาคาร Fublication Laboratory ของโรงเรียนสุรวิวิฒน์ ควรเตรียมการให้พร้อม Implement ให้มากที่สุด ประสานสำนักงบประมาณอย่างใกล้ชิด 2. การจัดตั้ง Fublication Laboratory ควรคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้งาน ไม่เพียงเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้น   **มติที่ประชุม**  รับทราบ หากมหาวิทยาลัยเห็นว่ามีเรื่องใดที่คณะกรรมการสามารถส่งเสริมการดำเนินการในโครงการที่ได้รับมาได้ ขอให้แจ้งที่ประชุมเพื่อให้การสนับสนุนต่อไป | 1. มหาวิทยาลัยโดยโรงเรียนสุรวิวัฒน์ได้ดำเนินการดังนี้    1. การของบประมาณสร้างอาคาร Fabrication Laboratory ของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ได้มีการประสานและรายงานความคืบหน้าแก่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    2. โรงเรียนมีวัตถุประสงค์การใช้สอยประโยชน์ ได้แก่  * การให้บริการนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ และนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ * การฝึกอบรมครูสะเต็มศึกษา (STEM) ในเขตพื้นที่นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ * การจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนในเขตพื้นที่นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ * การให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |