| **ลำดับ**  **ที่** | **สภามหาวิทยาลัย**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)** | **(โปรดระบุ)**  **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  **(ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568)** | **(โปรดระบุ)**  **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **(โปรดระบุ)**  **ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | | | **(โปรดระบุ)**  **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 11/2566 วันที่ 16 ธันวาคม 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหาร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับอาจารย์ และนำไปต่อยอดในการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  **มติที่ประชุม**   1. อนุมัติปรับโครงสร้างการบริหาร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยแบ่งรองคณบดีเป็น 2 ฝ่าย คือ (1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ (2) รองคณบดีฝ่ายคลินิก ตามที่เสนอ 2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป   (หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อ 1) ได้ 4 คะแนน  ข้อ 2) ได้ 4 คะแนน) | 1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพได้ ดำเนินการตามแผน Faculty Practice ปีการศึกษา 2567 ในแผนก/ฝ่ายต่าง ๆ ของโรงพยาบาล มทส. ได้แก่ 2. การบริหารจัดการของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับหัวหน้าเวร 3. แผนกฝากครรภ์ 4. แผนกจิตเวช 5. แผนกฉุกเฉิน 6. หอผู้ป่วยอายุรกรรม 7. ความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์   **(ไตรมาส 2 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดยคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  30 มิถุนายน 2567  **รายละเอียด Milestone :**   1. วางแผนดำเนินงาน Faculty Practice ร่วมกับโรงพยาบาล มทส. 2. ดำเนินการตามแผน Faculty Practice 3. ประเมินผลการดำเนินงาน 4. จัดทำแผน Faculty Practice ในปีการศึกษา 2567 |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |