| ลำดับ ที่ | เรื่องเชิงนโยบาย เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568) | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|  | การประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบอัตรากำลัง เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | 2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลและมอบฝ่ายเลขานุการแจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานสื่อสารให้พนักงานรับทราบ รวมทั้งส่งข้อเสนอแนะกลับมาภายในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568 และได้นำเสนอคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว และประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ที่ประชุมได้พิจารณาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (iWork) ทั้งนี้ ส่วนทรัพยากรบุคคลอยู่ระหว่างปรับปรุงและพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน) | (รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 1 กรกฎาคม. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงาน มติที่ประชุม ให้มหาวิทยาลัยนำข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป (หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ 4 คะแนน) |  |  | รายละเอียด Milestone : - เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป - เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป จัดประชุมคณะกรรมการฯ - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สำรวจความคิดเห็นกรณีปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ - เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 นำความคิดเห็นของทุกหน่วยงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - พัฒนาระบบการบันทึกภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป - ภาคการศึกษาที่ 2/2567 เริ่มทดลองทำ PA/IDP ในรูปแบบ Google Sheet - ภาคการศึกษาที่ 3/2567 เริ่มใช้ระบบ - นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - ภาคการศึกษาที่ 1/2568 ใช้ระบบประเมินจริ - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 1/2568) คาดการณ์ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 4/2568 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | วาระเชิงนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | (รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรพิจารณาในการกำหนดแนวทางและจัดทำระเบียบการจ้างผู้เกษียณอายุตามประโยชน์และความต้องการของมหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยควรกำหนดแนวทางในการพิจารณาการจ้างผู้เกษียณอายุออกเป็น 2 ประเภท 2.1) ประเภทวิชาการโดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่และมีภาระงานด้านวิชาการเท่านั้น เช่น การสอน การวิจัย การสร้าง Successor เป็นต้น โดยไม่สามารถทำงานด้านการบริหารได้ โดยอาจกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาจากตำแหน่งทางวิชาการในระดับศาสตราจารย์ 2.1) ประเภทกึ่งวิชาการ หรือ Competitive Track เพื่อทำหน้าที่เฉพาะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านวิชาการ เช่น การปรับปรุงในหลักสูตร การยกระดับหลักสูตรให้เป็น International เป็นต้น “โดยอาจพิจารณาการจ้างผู้ที่เกษียณอายุแล้ว ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และสามารถจ้างได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ - ควรกำหนดเกณฑ์ในการจ้างให้ชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของมหาวิทยาลัย และระบุภาระงานหรือ KPI ให้ชัดเจน โดยควรให้มีความท้าทาย (Challenge) มากกว่าพนักงานที่มีอายุงานหรือ ประสบการณ์การทำงานที่น้อยกว่าเพื่อให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความคุ้มค่า เช่น KPI เกี่ยวกับกรอบวงเงิน การวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกขั้นต่ำ - การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาระบบด้าน HR ควรพิจารณาผลกระทบ 3 ด้านนี้ด้วย เนื่องจากระบบต่าง ๆ ของ HR จะมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อกันทั้งระบบ - Growth การเติบโตขององค์กร - Sustain ความยั่งยืนขององค์กร - Performance ผลการดำเนินงานขององค์กร จึงควรพิจารณาให้เป็นลักษณะแบบองค์รวม (Holistic) เพื่อป้องกันผลกระทบที่มีต่อด้านอื่นๆ - การจ้างผู้เกษียณอายุควรเป็นลักษณะที่เป็นสัญญาจ้างแบบกำหนดระยะเวลา เพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย การปรับปรุง KPI การปรับปรุง Package การจ้าง เป็นต้น - เนื่องจากระบบด้าน HR มีความหลากหลาย จึงควรจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ความจำเป็นเร่งด่วน (Priority) ว่ามหาวิทยาลัยจะดำเนินการในเรื่องใดก่อน เช่น เรื่องที่ไม่ยากมากแต่ มีผลกระทบสูง ควรพิจารณาดำเนินการก่อน เป็นต้น |  | รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าต่อมหาวิทยาลัยในการจ้างผู้เกษียณอายุ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น - มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) และความท้าทายเชิงปฏิบัติงาน (Operational Challenge) ให้ชัดเจน เพื่อนำไปวิเคราะห์ปรับปรุงและบริหารทรัพยากรในการจัดการได้อย่างตรงประเด็นมากขึ้น - มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าควรกำหนดกรอบอัตราหรือสัดส่วนในการจ้างผู้เกษียณอายุหรือไม่ - มหาวิทยาลัยควรทบทวนการจ่ายค่าตีพิมพ์งานวิจัยสำหรับผู้เกษียณอายุ สวัสดิการหรือ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ว่ายังจำเป็นหรือเหมาะสมอยู่หรือไม่ - มหาวิทยาลัยควรทบทวนการมอบหมายภารกิจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหลังเกษียณ โดยไม่ควรมอบหมายงานที่มีลักษณะต่อเนื่องระยะยาว หรือมีผลผูกพันเชิงระบบ เช่น การบริหารหลักสูตร การประกันคุณภาพหลักสูตร งานที่ต้องรับผิดชอบวงรอบหลายปี เนื่องจากภารกิจดังกล่าวเหมาะสมที่จะดำเนินการโดยคณาจารย์ประจำ เพื่อเป็นการพัฒนาและสั่งสมสมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็นต่อบทบาททางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในระยะยาว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำความเห็นทางที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 5/2568 วันที่ 30 ธันวาคม 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงและการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | (รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึง Career Aspiration ของบุคลากรเนื่องจากบุคลากรแต่ละคนอาจมี Career Aspiration ที่แตกต่างกัน และส่งเสริมสนับสนุนให้มี Aspiration เพื่อเป็นผู้บริหารต่อไป - กระบวนคัดเลือกอาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคลากรได้อย่างมีประสิทธืภาพมากยิ่งขึ้น เช่น อาจมีการสัมภาษณ์เพื่อประเมินทัศนคติ วิสัยทัศน์ และศักยภาพเชิงผู้นำอย่างรอบด้าน - ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตร โดยอาจเสริมสร้างมุมมองที่เชื่อมโยงกับบริบทและความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก |  | รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - การดำเนินการเป็นขั้นตอนถือเป็นแนวทางที่ดีและมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเหมาะสม - การ Coaching โดยผู้บริหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการพัฒนาบุคลากร สามารถขับเคลื่อนองค์กรและนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ทิศทางและเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการได้ - การประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีการประเมินด้านค่านิยมองค์กร (Core Value) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงานเนื่องจากผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ยินดีให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Successor Development Plan) เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม รับทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568) | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|  | การประชุมครั้งที่ 6/2568 วันที่ 23 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบประเด็นการติดตามในเชิงคุณภาพ เพิ่มเติมใน 6 เรื่องดังนี้ - คุณภาพบัณฑิต : ในเรื่อง 1.1) สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหลักสูตรที่เป็น CWIE 1.2) การได้งานทำของบัณฑิต รายได้ของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : ในเรื่อง 2.1) การเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนแบบเต็มรูปแบบ สถานะทางการเงินที่แท้จริง และการคาดการณ์สถานะทางการเงินในอนาคตที่ถูกต้องแม่นยำ 2.2) การเปิดการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ 2.3) การ Turnover ของอาจารย์แพทย์ 2.4) การบริหารจัดการภาระงานของอาจารย์แพทย์สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และแพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - การวิจัย : ในเรื่อง 3.1) Clinical research 3.2) การวิจัยของสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3.3) การดำเนินการด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับ future s-curve 3.4) ผลงานวิจัยที่มี impact และ outcome เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 3.5) ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย - การบริหารจัดการ : ในเรื่อง 4.1) ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดดีขึ้น | 2. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2) การปลดปล่อยศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 4.3) งบประมาณทางด้านบุคคลและการบริหารจัดการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรที่สูงขึ้นทุกปีมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างไร - ความมั่นคงทางการเงิน : ในเรื่อง 5.1) แผนระยะยาวในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน 5.2) แผนการเงินของมหาวิทยาลัย แผนการเงินหน่วยวิสาหกิจ และแผนการเงินหน่วยกิจการเพื่อสังคม 5.3) ระบบบริหารจัดการทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย - ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) : ในเรื่องแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคต กรอบนโยบาย/แนวทางและโครงสร้างของอำนาจบริหารจัดการ ภาระด้านการลงทุนและการบริหารการเงิน ด้าน Staffing รวมถึงระบบการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - การวิจัย : ในเรื่อง 1.1) Clinical research 1.2) การวิจัยของสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1.3) การดำเนินการด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับ future s-curve 1.4) ผลงานวิจัยที่มี impact และ outcome เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 1.5) ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้ - การนำเสนอผลงานวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ควรนับรวมผลงานวิจัยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วย ซึ่งถือเป็น KPI ภาพรวมที่สำคัญ - มหาวิทยาลัยควรมีการเปรียบเทียบผลงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมทางด้านผลการวิจัยของ มทส. ที่ชัดเจนขึ้น เนื่องจากข้อมูลเปรียบเทียบนี้สำคัญต่อการประเมินและพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีผลงานวิจัยโดยรวมสูงกว่าที่อื่นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกลับต่ำมาก ทั้งนี้มีแนวทางในการเพิ่มผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างไร - มหาวิทยาลัยควรให้สำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดทำ SWOT analysis เพื่อระบุจุดอ่อนที่แท้จริงของการวิจัย และควรจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการวิจัยหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มความสามารถของนักวิจัย เช่น ด้านระเบียบวิธีวิจัย การสอนเขียนโครงการวิจัยที่ดี เป็นต้น - มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนทุน เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้หรือสัมมนาด้านระเบียบวิธีวิจัย โดยมีข้อกำหนดให้ผู้ได้รับทุนกลับมาเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมผู้อื่นต่อไป เพื่อสร้างผลกระทบแบบทวีคูณและสร้างนักวิจัยในการขับเคลื่อนงานวิจัย โดยเฉพาะสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - การนำเสนอผลงานวิจัยในเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ควรเน้นการสรุปและแสดงมูลค่าหรือผลกระทบที่แท้จริง เช่น รายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ หรือยอดขายที่เกิดขึ้นจริงให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เป็นต้น เพื่อให้เห็นถึงความโดดเด่นและคุณค่าของงานวิจัยได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น | - ฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจมีนโยบายจัดสรรทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพดังนี้ - การจัดสรรทุนเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยระหว่างสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เปิดรับสมัครตลอดทั้งปีงบประมาณ) - การจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท-เอก (Full-time Master and Doctoral Researcher) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ทุนสนับสนุนงานสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และตอบโจทย์ประเทศ 2 ประเภท คือ (4.1) งานวิจัยประเภท High impact research (ได้งบประมาณเพิ่ม 100,000 บาท/โครงการ หากร่วมกับ รพ. มทส.) (4.2) งานวิจัยต่อยอดใช้ประโยชน์และร่วมกับ รพ. มทส. ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะสามารถผลิตผลงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจได้เริ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการวิจัยของสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ : การวิจัยของ สำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ณ สุรสัมมนาคาร โดยมี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล มทส. เข้าร่วม แต่ละสำนักวิชาได้นำเสนอ SWOT ของหน่วยงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ Gap Analysis จากการนำเสนอของสำนักวิชาที่ประชุมสรุปแนวทางการดำเนินงานดังนี้ แผนระยะสั้น - เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ (Mentor) จากภายในมหาวิทยาลัย (ต่างสำนักวิชา โดยมีคณาจารย์ในสำนักวิชาเป็นหัวหน้าโครงการ) หรือจากภายนอก จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เพื่อให้คำแนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 เพื่อวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย ทั้งนี้ ให้ส่งข้อมูลแก่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เพื่อดำเนินการต่อไป - จัดกิจกรรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยเชิญคณาจารย์และนักวิจัยที่เคยประสบปัญหา มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อความถูกต้องและชัดเจนในกรณีที่ข้อเสนอโครงการถูกปฏิเสธบ่อยครั้ง - กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - เนื่องจากสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีข้อจำกัดในการเข้าถึงการจัดสรรทุนเพื่อจ้าง นักวิจัยเต็มเวลาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท จึงขอให้พิจารณาจัดสรรนักวิจัยเต็มเวลา (Full-time Researcher) หรือผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant) จำนวน 2 คนต่อสำนักวิชา สำหรับกรณีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดสรรเพิ่มเติมด้วย - ข้อเสนอเพิ่มเติมของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้าน Medical Devices ได้แก่ การพัฒนาระบบสนับสนุนที่รวมบริการประสานภารกิจ การแก้ไขปัญหาความแตกต่างของสถานะพนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลต่อการเข้าถึงแหล่งทุน งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจำนวน 400,000 บาทต่อปี ไม่เพียงพอต่อการจัดสรรทุน (ทุนละ 25,000 บาทต่อโครงการ) เมื่อเปรียบเทียบกับ KPI ที่ต้องดำเนินการ 20 โครงการ จึงเสนอให้พิจารณาลดจำนวน KPI ลงเพื่อให้โครงการดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ แผนระยะยาว - หารือภายในสำนักวิชาเพื่อกำหนดและทบทวนทิศทางการดำเนินงานของสำนักวิชา - ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมด้านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการภายในสำนักวิชาอย่างต่อเนื่อง - พิจารณาแนวทางการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม - นำแผนการจัดตั้ง Cancer Center ของมหาวิทยาลัยมาศึกษาและพิจารณาจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัย พร้อมทั้งจัด Workshop เพื่อปรับปรุงแผนเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการปัจจุบัน (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน) | - (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ข้อ 1 - ข้อ 6)) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ความมั่นคงทางการเงิน : ในเรื่อง 2.1) แผนระยะยาวในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน 2.2) แผนการเงินของมหาวิทยาลัย แผนการเงินหน่วยวิสาหกิจ และแผนการเงินหน่วยกิจการเพื่อสังคม 2.3) ระบบบริหารจัดการทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรวางแผนบริหารจัดการเรื่องค่ารักษาพยาบาลของบุคลากร เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะเพิ่มขึ้นตามอายุและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเป็นภาระในอนาคตของมหาวิทยาลัยได้ รวมถึงมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ระบบประกันสังคมสำหรับบุคลากรใหม่ แทนสวัสดิการเดิมที่เคยได้รับของมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต - มหาวิทยาลัยไม่ควรตัดสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสำหรับพนักงานผู้ที่จะเกษียณอายุ โดยอาจปรับลดเฉพาะกับผู้ที่รับเข้ามาใหม่ - มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการต่ออายุงานบุคลากรให้ชัดเจน และการพิจารณาต่ออายุงานควรยึดหลัก merit system (ระบบคุณธรรม) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันระบบอุปถัมภ์ที่อาจเกิดขึ้น | - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้มีการศึกษาข้อมูลเรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลย้อนหลัง และได้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงานด้วยสวัสดิการยืดหยุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยร่วมมือกับสถานกีฬาและสุขภาพและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดังนี้ - ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร - ลดค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมถึงเพิ่มคุณภาพชีวิตของบุคลากร - ส่งเสริมสุขภาพช่วยให้พนักงานมีชีวิตที่สมดุลทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ซึ่งมีผลดีต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในระยะยาว - เป้าหมายโครงการ มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 2 ใน 3ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด - รูปแบบการดำเนินการบุคลากรใช้สิทธิ์สวัสดิการทางเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาทต่อคน กรณีให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ระบบประกันสังคมสำหรับบุคลากรใหม่แทนสวัสดิการเดิมที่เคยได้รับของมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต อยู่ระหว่าง | - (รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ดำเนินการศึกษาข้อมูล มหาวิทยาลัยไม่ควรตัดสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสำหรับพนักงานผู้ที่จะเกษียณอายุโดยอาจปรับลดเฉพาะกับผู้ที่รับเข้าใหม่จะได้ดำเนินการศึกษาต่อไป (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) : ในเรื่องแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคต กรอบนโยบาย/แนวทางและโครงสร้างของอำนาจบริหารจัดการ ภาระด้านการลงทุนและการบริหารการเงิน ด้าน Staffing รวมถึงระบบการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี - ชื่อศูนย์ "อนุรักษ์พันธุกรรมพืช" อาจทำให้เกิดความสับสน เนื่องจากมีการดำเนินงานเกี่ยวกับไก่และคาร์บอนเครดิตหรือเรื่องอื่น ๆ จึงเสนอเห็นควรพิจารณาเปลี่ยนชื่อ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด โดยมหาวิทยาลัยอาจหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในเรื่องนี้ - ศูนย์ อพ.สธ. ควรมุ่งเน้นการพัฒนาเป็นสวนพฤกษศาสตร์สมุนไพร โดยอาจขอพระราชทานชื่อเป็น “สิรินธร” เพื่อเป็นจุดสำคัญที่จะช่วยรองรับยุทธศาสตร์และ กลยุทธ์ต่าง ๆ ของศูนย์ทั้งด้านการอนุรักษ์ การเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร และการรวบรวมองค์ความรู้ ที่จะสามารถดึงดูดนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปให้เข้ามาเรียนรู้มากขึ้น รวมทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพรกลางแจ้งได้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาด้านงบประมาณและนำไปสู่ความยั่งยืนของศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ รวมถึงสามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ที่ต้องการจัดทำสวนสมุนไพรของตนเอง - ศูนย์ อพ.สธ. อาจพิจารณาต่อยอดความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรกับอภัยภูเบศร - ศูนย์ อพ.สธ. ควรเป็นแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำหรับให้นักวิจัยเข้ามาใช้ประโยชน์และดำเนินการวิจัยเชิงลึก เช่น การวิจัยเกี่ยวกับพันธุกรรม ยีนส์ หรือ RNA/DNA เป็นต้น รวมทั้ง มหาวิทยาลัยควรผลักดันให้นักวิจัยเข้ามาใช้ประโยชน์จากศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เช่น การจัดเวทีให้นักวิจัยและศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อาจเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีสวนสมุนไพรทุกชนิดในเขตนครชัยบุรินทร์ ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้นักวิจัยเข้ามาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น - ศูนย์ อพ.สธ. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้น - ศูนย์ อพ.สธ. เป็นห้องปฏิบัติการทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งอาจมีความซ้ำซ้อนกับแหล่งปฏิบัติงานของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรหรือไม่ อย่างไร โดยห้องปฏิบัติการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกควรใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ - ศูนย์ อพ.สธ. ควรพิจารณาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคารซึ่งจะเป็นภาระของมหาวิทยาลัยในอนาคตด้วย - ศูนย์ อพ.สธ. เป็นหน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัย ควรมีระบบการควบคุมภายในที่ชัดเจน - ยังไม่เห็นความชัดเจนในเรื่อง Vision และทิศทางในการบริหารว่าเป็นอย่างไร รวมทั้ง KPI ของศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มติที่ประชุม 1) เห็นชอบให้มีการติดตามตามกรอบการติดตามและประเมินผลงานในเชิงคุณภาพ เพิ่มเติม ของคณกรรมการติดตามและประเมินผลงาน เป็น 6 เรื่อง 2) รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบประเด็นการติดตามและประเมินผลงานในเชิงคุณภาพ เพิ่มเติม ใน 6 เรื่อง ตามที่เสนอดังนี้ (1) คุณภาพบัณฑิต : ในเรื่อง (1.1) สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหลักสูตรที่เป็น CWIE (1.2) การได้งานทำของบัณฑิต รายได้ของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : ในเรื่อง (2.1) การเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนแบบเต็มรูปแบบ สถานะทางการเงินที่แท้จริง และการคาดการณ์สถานะทางการเงินในอนาคตที่ถูกต้องแม่นยำ (2.2) การเปิดการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ (2.3) การ Turnover ของอาจารย์แพทย์ (2.4) การบริหารจัดการภาระงานของอาจารย์แพทย์สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และแพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (3) การวิจัย : ในเรื่อง (3.1) Clinical research (3.2) การวิจัยของสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (3.3) การดำเนินการด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับ future s-curve (3.4) ผลงานวิจัยที่มี impact และ outcome เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ (3.5) ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย (4) การบริหารจัดการ : ในเรื่อง (4.1) ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดดีขึ้น (4.2) การปลดปล่อยศักยภาพของบุคลากรในองค์กร (4.3) งบประมาณทางด้านบุคคลและการบริหารจัดการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรที่สูงขึ้นทุกปีมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างไร (5) ความมั่นคงทางการเงิน : ในเรื่อง (5.1) แผนระยะยาวในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน (5.2) แผนการเงินของมหาวิทยาลัย แผนการเงินหน่วยวิสาหกิจ และแผนการเงินหน่วยกิจการเพื่อสังคม (5.3) ระบบบริหารจัดการทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย (6) ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) : ในเรื่องแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคต กรอบนโยบาย/แนวทางและโครงสร้างของอำนาจบริหารจัดการ ภาระด้านการลงทุนและการบริหารการเงิน ด้าน Staffing รวมถึงระบบการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน 3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป (หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อ 1 ได้ 3 คะแนน, ข้อ 2 ได้ 1 คะแนน, ข้อ 3 ได้ 3 คะแนน) | - ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตอบข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้ - ศูนย์ อพ.สธ. มทส. ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ทรงให้อนุรักษ์พันธุกรรมยางนา ในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและดำเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ จึงเป็นที่มาของชื่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จากความชัดเจนในการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรในระยะ 25 ปี ที่ผ่านมาของ อพ.สธ. ที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งหมด ในฐานทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ดังนั้น เมื่อเข้าสู่ปีที่ 26 (ระยะ 5 ปีที่หก : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) อพ.สธ. จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตในการเปลี่ยนชื่อกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรมของ อพ.สธ. ที่อยู่ภายใต้กรอบการดำเนินงานทั้งสามฐานทรัพยากร เพื่อให้ชื่อของกิจกรรมได้สื่อถึงงานที่ดำเนินงานในกิจกรรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เปลี่ยนชื่อจาก “กิจกรรม............พันธุกรรมพืช” เป็น “กิจกรรม...............ทรัพยากร” โดยมิได้เปลี่ยนชื่อโครงการและชื่อศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ซึ่งขณะนั้นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (พื้นที่ 395 ไร่) ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ยังคงอยู่ภายใต้ความดูแลของ อพ.สธ. สังกัดสำนักพระราชวัง ตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2561 ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีส่วนงานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งส่วนงานเรียกว่า “ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น ศูนย์ อพ.สธ.-มทส. ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ภายใต้ 3 กรอบ 8 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรจากที่มาข้างต้น หากทำความเข้าใจที่มาของชื่อโครงการฯ และกิจกรรมการดำเนินงานถ่องแท้ดีแล้ว จะเห็นว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับชื่อศูนย์ อย่างมีนัยสำคัญ อนึ่ง เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สำหรับการเปลี่ยนชื่อศูนย์ จะดำเนินการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์เพื่อพิจารณาต่อไป - ศูนย์ อพ.สธ. มทส. จะได้จัดทำแผนเพื่อพัฒนาดังนี้ พื้นที่: - พัฒนาสวนสมุนไพรที่มีอยู่เดิม ด้วยการติดป้ายชื่อ ทำ QR code เพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียด - รวบรวมสมุนไพร และพันธุ์ไม้พระราชทานนาม ได้แก่ สิรินธรวัลลี ขนุนไพศาลทักษิณ จําปีสิรินธร ม่วงเทพรัตน์ เครือเทพรัตน์ ในเขตนครชัยบุรินทร์มาปลูกรวบรวมเพื่ออนุรักษ์ฯ เพื่อใช้ประโยชน์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ อปท. โรงเรียน - ปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของบุคคลทั่วไป และนักเรียน - พัฒนาเส้นทางเดินศึกษาข้อมูลสมุนไพร ในรูปแบบ live museum หลักสูตร : พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร(การปลูก การจัดการ การวิจัยเพื่อพัฒนา) ร่วมกับ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ - ศูนย์ อพ.สธ. มทส. จะประสานกับ รพ.อภัยภูเบศร เพื่อหารูปแบบความร่วมมือ ทั้งนี้รูปแบบความร่วมมือ รพ.อภัยภูเบศร ที่พอเป็นไปได้ตามบริบทของศูนย์ คือ การเป็นที่รวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรที่ปรากฏในตำรายาพื้นบ้านทั่วประเทศ เนื่องจากพืชหลาย ๆ ชนิดในตำรับสมุนไพรพบว่ามีในตำรา แต่ไม่สามารถหาต้นจริง ๆ ได้ โดยแนวคิดนี้เป็นความต้องการของ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งกล่าวไว้ช่วงที่มาต้อนรับพนักงาน ลูกจ้างรายวันของศูนย์ที่ไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศร (วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2568) - ประเด็นงานวิจัย ศูนย์ได้ประสานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการร่วมกันกำหนดโจทย์วิจัย และเชิญชวนนักวิจัย เพื่อร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการ - ศูนย์ อพ.สธ. มทส. มีหลักสูตรกลางของ อพ.สธ. ส่วนกลาง ที่เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในการอบรมโรงเรียนและ อปท. อยู่แล้ว จำนวน 19 หลักสูตร ใช้อบรมตลอดปี และขณะเดียวกันศูนย์จะพัฒนาหลักสูตรเสริม เช่น AI กับงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น การเขียนรายงานวิจัย การประยุกต์ใช้ molecular technique เพื่อการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม ฯลฯ โดยหลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้นนี้ จะได้ร่วมมือกับสำนักวิชาต่าง ๆ ที่มีอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วออกแบบหลักสูตรและเป็นวิทยากร - การดำเนินงานในส่วนนี้ไม่ซ้ำซ้อนกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อนักศึกษาต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ หรือการพึ่งพาของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทุกสำนักวิชาสามารถใช้ศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ ทั้งนี้ศูนย์จักได้ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากขึ้น เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของ มทส. มาดูงานและใช้สถานที่ศูนย์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจะได้เข้าใจ บทบาท บริบท ของศูนย์ให้มากยิ่งขึ้น (นอกจากจะประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยด้วยทางหนึ่ง) - ศูนย์ อพ.สธ. มทส. ได้ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลอาคารต่าง ๆ ที่สร้างใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์และประชุมมสัมมนาวิชาการขนาด 200 ที่นั่ง (หยาดปัญญา) อาคารที่พัก 1-4 อาคารศูนย์ฝึกเขาเขื่อนลั่น และอาคารกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ฐานทรัพยากรและอาคารบริการ ซึ่งในปี พ.ศ. 2569 จะสิ้นสุดการรับประกัน ทั้งนี้ กำลังดำเนินการจัดทำแผนสำหรับการตั้งคำของบประมาณสำหรับรองรับการบำรุงรักษาอาคารดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป - ศูนย์ อพ.สธ. มทส. ได้ดำเนินการดังนี้ - นำระบบการบริหารการเงินการคลัง โดยการพัฒนาระบบจากอาจารย์วารี เชื้อปรุง ที่ปรึกษา มทส. และ MIS มาใช้สำหรับการบริหารงานของศูนย์ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป - ขอความเห็นชอบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการพร้อมจัดทำ “ร่าง” คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ อพ.สธ.-มทส. และรองผู้อำนวยการ อพ.สธ.-มทส. - จัดทำคำสั่งศูนย์ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจในการออกใบเสร็จรับเงินรายได้ของศูนย์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.-มทส.) - จัดทำคำสั่งศูนย์ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online - จัดทำ “ร่าง” ประกาศศูนย์ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์ยืมเงิน - ทดรองจ่าย เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ - Vision: ศูนย์กลางและต้นแบบการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับของสากล และมีการบริหารแบบ Social Enterprise (ปรับตามข้อเสนอแนะของกรรมการติดตาม) โดยมียุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุซึ่ง vision ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อเป็น “ต้นแบบ” ที่นำไปปฏิบัติได้จริง KPI : จำนวนองค์ความรู้ที่ได้จากนักวิจัยของ มทส. ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการรับรู้สู่ระดับสากล สร้างความน่าเชื่อถือในเวทีนานาชาติ KPI : - เป็นสถานประกอบการที่รองรับนักศึกษาสหกิจศึกษาจากต่างประเทศ - พัฒนา website ภาษาอังกฤษ - การเผยแพร่การดำเนินงานของศูนย์ และผลงานวิจัยของ มทส. บนเวที หรือ platform นานาชาติอื่นๆ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมอย่างยั่งยืน KPI: - สถานที่ศึกษาดูงานของบุคคลภายนอกทั่วประเทศ - การจัดค่าย STEM ให้นักเรียนทั่วประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบ Social Enterprise เพื่อให้กิจการสร้างทั้ง “ผลกระทบทางสังคม” และ “ความยั่งยืนทางการเงิน” KPI: - ค่า SROI - ผลการดำเนินงานด้านบัญชี ระบบการบริหารจัดการการเงิน บัญชี พัสดุ ที่เป็น real time โปร่งใสตรวจสอบได้ (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน) | - (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (ข้อ 1 - ข้อ 9)) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 1/2569 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ขออนุมัติรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ขอชื่นชมการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินที่ใช้ template เดียวกัน ทำให้เห็นภาพรวมข้อมูลสถานะทางการเงินได้ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้ ควรนำรูปแบบการรายงานผลในลักษณะ template ไปขยายผลใช้กับด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการวิจัย และด้านคุณภาพบัณฑิต เป็นต้น | - (รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) - (รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล) - (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา - (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดยหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนทางด้าน cash flow ล่วงหน้า 3 – 5 ปี หรือ 10 ปี เพื่อให้เห็นทิศทางในอนาคต โดยควรมีการอ้างอิงหลักฐานที่ชัดเจนไม่ใช่การคาดการณ์เชิงตัวเลขเท่านั้น นอกจากนี้ ควรวิเคราะห์รายละเอียดให้เห็นว่ารายรับและรายจ่ายในช่วง 3 -5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร รวมถึงรายรับที่ลดลงและรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุใด และควรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา | - (รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - สถานะทางการเงินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเทคโนธานี ยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีรายได้ลดลงต่อเนื่องและค่าใช้จ่ายบุคลากรค่อนข้างสูงขึ้น หากมีการปฏิรูประบบของหน่วยงาน ควรมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง | - (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - โรงเรียนสุรวิวัฒน์มีผลประกอบการดีและจากการรายงานผลการดำเนินการก่อนหน้านี้ พบว่า มีบางกิจกรรมมีการใช้งบประมาณรายจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากผู้ปกครองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในกิจกรรมดังกล่าว จึงไม่ปรากฏรายจ่ายของกิจกรรมนี้ ซึ่งอาจทำให้ตัวเลขงบประมาณไม่สะท้อน performance ของการบริหารงานที่แท้จริง ดังนั้น ควรมีการตรวจสอบให้ชัดเจนและควรมีการ benchmark กับโรงเรียนในรูปแบบใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง | - (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน สุรวิวัฒน์) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม 1) รับทราบเรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ขออนุมัติรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 11/2568 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่เสนอ 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | คณะกรรมการตรวจสอบ เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568) | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|  | การประชุมครั้งที่ 4/2568 วันที่ 26 สิงหาคม 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็นมติของคณะกรรมการตรวจสอบ ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | 5. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยงานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการได้ดำเนินการดังนี้ - การสอบข้อเท็จจริง ณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดำเนินการดังนี้ | (รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จากเอกสารประกอบวาระหน้า 2/6 ข้อมูลการสอบข้อเท็จจริงในไตรมาสที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 14 เรื่อง ซึ่งบางเรื่องมีคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2560 มหาวิทยาลัยควรจัดทำรายละเอียด พร้อมปัญหาอุปสรรคในแต่ละเรื่อง เพื่อประโยชน์ในการให้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ | 1.1) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จำนวน 3 เรื่อง - คำสั่ง มทส. ที่ 2087/2568 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2568 (ยกเลิกคำสั่ง มทส. ที่ 1730/2560) - คำสั่ง มทส. ที่ 709/2567 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 |  | รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม - รับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็นมติของคณะกรรมการตรวจสอบณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568) - ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ - มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป | - คำสั่งสภา มทส. ที่ 28/2568 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2568 1.2) อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง จำนวน 10 เรื่อง - คำสั่ง มทส. ที่ 1289/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 - คำสั่ง มทส. ที่ 1192/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - คำสั่ง มทส. ที่ 47/2566 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 - คำสั่ง มทส. ที่ 1567/2566 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566 - คำสั่ง มทส. ที่ 605/2567 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 - คำสั่ง มทส. ที่ 1102/2567 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 - คำสั่ง มทส. ที่ 1923/2567 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2567 - คำสั่ง มทส. ที่ 730/2568 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568 - คำสั่ง มทส. ที่ 750/2568 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2568 - คำสั่ง มทส. ที่ 2244/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 1.3) อยู่ระหว่างทาบทามและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จำนวน 3 เรื่อง - สอบข้อเท็จจริงเอกสารสรุปความเห็นของประชาคม มทส. - สอบข้อเท็จจริงกรณีเบิกค่าตอบแทนหัตถการ - สอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ 1.4) อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางดำเนินการ จำนวน 2 เรื่อง - ผลการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ - ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ - ปัญหาอุปสรรค - การให้ถ้อยคำของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละครั้งจะมีการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่น จึงจำเป็นต้องให้บุคคลที่ถูกพาดพิงมีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ข้อ 15 “คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม” ส่งผลให้จำนวนพยานบุคคลที่เชิญมาให้ถ้อยคำมีเพิ่มขึ้นมากกว่าที่กำหนดไว้ ประกอบกับถ้อยคำของผู้เกี่ยวข้องและข้อมูลที่ได้รับจากพยานหลักฐานต่าง ๆ มีประเด็นที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมถึงแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะไม่ส่งผลโดยตรงต่อสำนวนก็ตาม จึงเป็นเหตุผล ที่ต้องขยายเวลาสอบข้อเท็จจริง - ประธาน กรรมการ และนิติกรซึ่งทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ต่างมีภารกิจหลักตาม Job Description และภารกิจอื่น ๆ ตามตำแหน่งบริหารและตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย จึงส่งผลกระทบต่อการกำหนดวันเวลาประชุมและสอบข้อเท็จจริงแต่ละครั้ง ทั้งนี้ นิติกรซึ่งทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง มีภารกิจตาม Job Description และภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (2.1) สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (2.2) ติดตามเร่งรัดหนี้สินจากลูกหนี้ของมหาวิทยาลัยก่อนดำเนินคดี (2.3) แจ้งความร้องทุกข์เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายในกรณีต่าง ๆ (2.4) ดำเนินคดีของมหาวิทยาลัย อาทิ คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีอาญา คดีล้มละลาย (2.5) บังคับคดีกับลูกหนี้ของมหาวิทยาลัยตามคำพิพากษาคดีต่าง ๆ อาทิ คดีปกครอง คดีแพ่ง คดีล้มละลาย (2.6) ยกร่างและตรวจร่างคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย (2.7) ยกร่างและตรวจร่างสัญญา บันทึกข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ หนังสือมอบอำนาจ (2.8) เสนอความเห็นและตอบข้อหารือเป็น ลายลักษณ์อักษรแก่หน่วยงานและผู้บริหาร (2.9) ตรวจสอบการโอนสิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยตามสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนพัสดุ) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการของส่วนการเงินและบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (2.10) จัดทำหนังสือมอบอำนาจการชี้ระวางแนวเขตที่ดินและร่วมชี้ระวางแนวเขตที่ดินกับส่วนอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่ที่ดิน กรณีบุคคลภายนอกที่มีที่ดินข้างเคียงกับมหาวิทยาลัย ขอรังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิหรือแบ่งแยกที่ดิน (2.11) จัดทำหนังสือแจ้งบุคคลภายนอกกรณีก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือติดป้ายรุกล้ำที่ดินหรือแนวเขตถนนมหาวิทยาลัย (2.12) ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยแนวทางดำเนินการ วางแผนและเร่งรัดกระบวนการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาและจำนวนครั้งในการขยายเวลา กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้ เหตุเพราะการสอบข้อเท็จจริงแต่ละครั้งจะมีประเด็นเกี่ยวเนื่องที่เพิ่มเติมเข้ามาในสำนวนการสอบข้อเท็จจริง และการให้ถ้อยคำในแต่ละครั้งจะมีประเด็นเพิ่มเติมและมีการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่นทำให้ต้องขยายเวลาการสอบข้อเท็จจริงออกไปอีก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การสอบข้อเท็จจริงเป็นไปตามกรอบระยะเวลา อาจต้องพิจารณาตัดประเด็นเพิ่มเติมและบุคคลที่ถูกพาดพิงออกไปจากสำนวนการสอบข้อเท็จจริง (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | คณะกรรมการตรวจสอบ เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 6/2568 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ผลการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน ส่วนสารบรรณและ นิติการและส่วนทรัพยากรบุคคล) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | (รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรกำหนดแนวปฏิบัติควบคุมข้อมูลเอกสารลับ เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีความเข้าใจตรงกันและถือปฏิบัติได้ถูกต้อง - มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามีรองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านกฎหมาย เพื่อให้มีกลไกการบริหารงานในข้อกฎหมายระเบียบมากขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม - รับทราบรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ ข้อ 1 และ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |