| ลำดับ ที่ | เรื่องเชิงนโยบาย เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|  | การประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | บทบาทและทิศทางการบริหารงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | 5. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจโดยฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ | (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้จัดการฟาร์ม | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรกำหนดเป้าหมายหลัก คือ สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน - ฟาร์มมหาวิทยาลัยมีศักยภาพมากพอที่จะสร้างคุณค่าต่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าต่อสังคมที่สะท้อนจากภารกิจทั้ง 3 ด้าน ของฟาร์มมหาวิทยาลัย คือ - ด้านการเรียนการสอน โดยกำหนดแนวทางว่าเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องเป็น smart farmer ที่มี ความเข้าใจ ทั้งในเรื่องการผลิต และการตลาด - ด้านการวิจัย โดยจะต้องมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปช่วยแก้ปัญหาของชุมชนและประเทศได้ เช่น climate change, ฝนแล้ง, น้ำท่วม และโรคพืช/สัตว์ เป็นต้น - ด้านการบริการวิชาการ เช่น การช่วยชุมชนทั้งในเรื่องการผลิตและการตลาด - ฟาร์มมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ฟาร์ม โดยสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปในตลาด และสร้างจุดเด่นและคุณภาพที่สามารถดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจผลิตภัณฑ์ของฟาร์มมากยิ่งขึ้น - ในปัจจุบัน ฟาร์มมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นในเรื่องผลิตภัณฑ์มากกว่าการตลาด ดังนั้น หากฟาร์มมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน อาจต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารงานในรูปแบบธุรกิจเข้ามาช่วยบริหารจัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย รวมถึงการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัยควรมีการประสานสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนและภาคธุรกิจอย่างจริงจัง เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องการตลาดและ value chain ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 10 (3) ที่ระบุว่า “มหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่กระทำการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 5 และอำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง...(3) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การปรับแปลง การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม...” นั้น ได้ให้อำนาจมหาวิทยาลัยในการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกได้ - ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรดำเนินการในรูปแบบเชิงธุรกิจ เนื่องจากฟาร์มมหาวิทยาลัยมีภารกิจด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัยที่ควบคู่ไปกับการหารายได้ในฐานะหน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งควรทบทวนวิธีการคิดคำนวณรายได้สุทธิของฟาร์มมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง โดยควรคิดแบบการจัดสรรต้นทุน เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกันระหว่างส่วนที่เป็นการจัดการเรียนการสอน กับส่วนที่เป็นการหารายได้ - ธุรกิจฟาร์มถือเป็นธุรกิจที่บริหารจัดการค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนสูง และส่วนต่างกำไรต่ำ รวมถึงมีความหลากหลายค่อนข้างมาก อีกทั้งนอกจากความสามารถในการบริหารจัดการและการสร้างผลิตภัณฑ์ ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรพิจารณาความสามารถในการแข่งขันด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นจะสามารถแข่งขันได้หรือไม่ อย่างไร | - ฟาร์มมหาวิทยาลัยกำหนดงบประมาณรายได้ขั้นต่ำครอบคลุมงบประมาณรายจ่ายไว้ร้อยละ 3 และปัจจุบัน (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569) มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย สะสมเดือนตุลาคม พ.ศ.2568- เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2569 จำนวน 2.23 ล้านบาท จ่ายคิดเป็นร้อยละ 3.62 - ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากรสำหรับการให้ความรู้และประสบการณ์ตรงกับนักศึกษาในภาคปฏิบัติและมีหน้าที่ขยายผลงานวิจัยของคณาจารย์ผ่านกลไกด้านการวิจัย ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการให้บริการวิชาการในหลายประเด็น เช่น การอบรมการผลิตดินปลูก การอบรมเลี้ยงโคนม การเลี้ยงการแปรรูปไก่โคราชและการตลาด สร้างการเป็นผู้ประกอบการให้กับเกษตรกร เป็นต้น - ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างใหม่โดยมี “ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี” โดยให้มีหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานงานวิจัย - ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ - ปรับโครงสร้างใหม่โดยมี “ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร” - กำหนดแผนการจัดอบรมให้กับพนักงานในฝ่ายนี้ทั้งหมด โดยอาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ - พัฒนาความร่วมมือกับบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด - ปัจจุบันฟาร์มมหาวิทยาลัยมีการคำนวณรายได้สุทธิ โดยหักค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายปันส่วน โดยมีสัดส่วนของปันส่วนตามรายได้ของงานนั้น ๆ 6) – 9) อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลประกอบการของฟาร์มมหาวิทยาลัย ติดตามสถานการณ์ทิศทางเพื่อประกอบการปรับแผน กำหนดแนวทางการบริหารจัดการ และการออกแบบ business model ที่เกี่ยวข้องกับ “องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี” และเนื่องจากฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตร ดังนั้นในประเด็นข้อ 8) และข้อ 9) ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะร่วมกับสำนักวิชาในการกำหนดทิศทางงานวิจัยและทิศทางของฟาร์มมหาวิทยาลัย 10) อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการของ Wageningen University & Research ซึ่งจะได้นำเสนอเชิงเปรียบเทียบให้สภามหาวิทยาลัยทราบข้อมูลต่อไป (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน) | มหาวิทยาลัย) | รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญว่าควรดำเนินการในเรื่องใดก่อนหลัง โดยควรผลักดันในส่วนที่ดำเนินการได้ดีอยู่แล้ว เช่น ไก่โคราช และโคราชวากิว ควบคู่ไปกับปัญหา/อุปสรรคที่ต้องแก้ไขด้วย - ในปัจจุบันองค์กรทางด้านการเกษตรส่วนใหญ่จะมีสถาบันสำหรับผลิตบุคลากรขององค์กรนั้น ๆ ขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้และทักษะตรงตามความต้องการขององค์กร มากกว่าการรับบุคลากรจากสถาบันการศึกษาทั่วไปที่มีองค์ความรู้แบบกว้างและไม่จำเพาะเจาะจง ซึ่งไม่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจทางด้านการเกษตรที่มีรูปแบบและระดับ economy of scale แตกต่างกันเป็นอย่างมากได้ ดังนั้น ในการผลิตบุคลากรทางด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยควรกำหนดแนวทางให้ชัดเจนว่า จะผลิตนักศึกษาเพื่อเป็นบุคลากรตาม economy of scale ในระดับใด หรือเพื่อประกอบอาชีพใดในสายงานด้านนี้ - การเปลี่ยนแปลง business model ไปสู่การใช้ “องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นจุดแข็งของ มทส. มาเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เช่น การจำหน่าย “สายพันธุ์สัตว์" หรือ “สูตรอาหาร” ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาให้กับเอกชน แทนที่การจำหน่าย “ไก่ ไข่ หรือนมสด” ในราคาตลาด รวมถึงอาจมีการผลิตสินค้าที่ต่อยอดจากผลงานวิจัย เช่น พืชสมุนไพรแบบ medical grade หรือเนื้อสัตว์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ที่จำเป็นต้องการการควบคุมคุณภาพสูงกว่าปกติ นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจฟาร์มด้วยเทคโนโลยี IoT หรือ AI และเปิดให้สิทธิ์การใช้งาน ให้กับฟาร์มเครือข่าย โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งจะเป็นการหารายได้อีกช่องทางหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้โมเดลข้างต้นสามารถเกิดขึ้นได้จริง มทส. อาจต้องปรับปรุงกลไกภายในให้มีการทำงานเชิงรุก เช่น การเชื่อมโยงผลวิจัยจากฟาร์มสู่ตลาดทุน การแบ่งพื้นที่ฟาร์มส่วนหนึ่งให้เอกชนมาร่วมลงทุนเพื่อทดสอบงานวิจัยในระดับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อุตสาหกรรม และการใช้ฟาร์ม มทส. เป็นศูนย์รับรองมาตรฐานนวัตกรรมทางด้านเกษตร ซึ่งจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนกว่าการจำหน่ายผลผลิต เป็นต้น โดยหากฟาร์ม มทส. สามารถประสบความสำเร็จในการสร้าง “เมล็ดพันธุ์” หรือ “นวัตกรรม” ซึ่งเป็นที่ต้องการของเกษตรกรทั่วประเทศ และนำไปต่อยอดในการจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ได้ จะเป็นการพึ่งพาตนเองที่สง่างามและสร้าง impact ต่อสังคมได้มากกว่าการขายผลิตภัณฑ์แบบเดิม - มหาวิทยาลัยควรศึกษาข้อมูลรูปแบบการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการทางด้านฟาร์มของ Wageningen University & Research รวมถึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการฟาร์มสมัยใหม่ เพื่อนำมาประมวลผลว่าสามารถประยุกต์ใช้กับฟาร์มมหาวิทยาลัยอย่างไร ก่อนจะจัดทำเป็น model และระบียบ/ข้อบังคับที่จะใช้ในการดำเนินการ เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง รวมถึงควรจัดทำข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของฟาร์มมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาระดับการพึ่งพาตนเองของฟาร์มมหาวิทยาลัยด้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม - รับทราบ บทบาทและทิศทางการบริหารงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ - มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | University Engagement ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยผ่านการดำเนินงานของเทคโนธานีร่วมกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | 6. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ | (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการเทคโนธานี) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ในเรื่อง community engagement นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้าน Funding สำหรับการของบประมาณในการพัฒนา engagement ต่าง ๆ ดังนี้ - ในรูปแบบ functional budget โดยผ่านการของบประมาณจากกลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) รวมถึงอาจประสานความร่วมมือกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น - ในรูปแบบ area-based budget โดยผ่านการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กลุ่มจังหวัด) (กรอ. กลุ่มจังหวัด) - ในรูปแบบ agenda-based budget โดยผ่าน ครม.สัญจร แต่อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการของบประมาณข้างต้น ค่อนข้างใช้เวลานาน และจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนั้น มทส. ควรมีการวางแผนเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า | - ในเรื่อง community engagement นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้าน Funding สำหรับการของบประมาณในการพัฒนา engagement ต่าง ๆ ดังนี้ - ในรูปแบบ functional budget โดยผ่านการของบประมาณจากกลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) รวมถึงอาจประสานความร่วมมือกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น - ในรูปแบบ area-based budget โดยผ่านการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ระดับกลุ่มจังหวัดฯ (กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ) - ในรูปแบบ agenda-based budget โดยผ่าน การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) แต่อย่างไรก็ตามในการดำเนินการของบประมาณข้างต้น ค่อนข้างใช้เวลานานและจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ เทคโนธานีได้ประสานกับสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัด |  | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | บุรีรัมย์ ในการส่งข้อเสนอโครงการด้าน sport and wellness และประสานกับปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในการส่งข้อเสนอโครงการด้านโควากิว เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้ว (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน มทส. อาทิเช่น การบูรณาการในเรื่อง โควากิว ระหว่างเทคโนธานีและฟาร์มมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความร่วมมือระหว่างกันอย่างไร | - มหาวิทยาลัยโดยเทคโนธานีได้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน มทส. อาทิเช่น เรื่อง โควากิว ระหว่างเทคโนธานีและฟาร์มมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทำ package การให้บริการค่ายวิทยาศาสตร์ ระหว่างเทคโนธานี สุรสัมมนาคาร ฟาร์มมหาวิทยาลัย และ อพ.สธ. ตามลิงค์ : https://online.fliphtml5.com/otlor/abbr/#p=1 เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - โครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทคโนธานี เป็นการดำเนินงานที่ต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานจากหลายจังหวัด ดังนั้น ควรมีการกำหนด framework การดำเนินการร่วมกับหน่วยงานเหล่านั้นให้ชัดเจน รวมถึงเทคโนธานีควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา/อุปสรรค ข้อมูลการใช้เทคโนโลยี และข้อมูลภาพรวมของแต่ละโครงการภายใต้การดูแลของเทคโนธานีด้วย | - โครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทคโนธานีเป็นการดำเนินงานที่ต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานจากหลายจังหวัด ซึ่งได้มีการกำหนด framework การดำเนินการร่วมกับหน่วยงานเหล่านั้นอย่างชัดเจน รวมถึงเทคโนธานีได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา/อุปสรรค ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลภาพรวมของแต่ละโครงการภายใต้การดูแลของเทคโนธานีด้วย(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม - รับทราบ University Engagement ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยผ่านการดำเนินงานของเทคโนธานีร่วมกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามที่เสนอ - มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | เรื่องเชิงนโยบาย เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|  | การประชุมครั้งที่ 7/2569 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการ งานวิจัย และการบริการวิชาการในการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ในปัจจุบันระบบสาธารณสุขของประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเรื่องงบประมาณ โดยหนึ่งในสาเหตุมาจากการมุ่งเน้นเรื่องการรักษาโรคมากกว่าการป้องกันไม่ให้เกิดโรค ซึ่งทำให้โรงพยาบาลต่าง ๆ มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การขาดสภาพ คล่องทางด้านการเงิน รวมถึงการขาดยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัย ควรนำเรื่องนี้ มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับโมเดลชุมชนอุตสาหกรรมสุขภาวะ (Healthy Industrial Community Model; HICM) ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานใน Industrial Well-being และโครงการทางด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่ มทส. ได้มีการดำเนินการอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเช่นนี้ | - (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดยคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรนำเรื่องนี้ กลับมานำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง เกี่ยวกับงานวิจัยที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย โดยสรุปข้อมูลของแต่ละโครงการ ในรูปแบบ PowerPoint จำนวน 1-2 สไลด์ ที่มีสาระสำคัญ เช่น ชื่อโครงการ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ นักวิจัย แผนการดำเนินงาน แหล่งเงินทุน ระยะเวลาการดำเนินงาน ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) ผลการดำเนินงาน และการสร้าง impact ต่อสังคม เป็นต้น เพื่อเป็นการถอดบทเรียนในการปรับปรุงการดำเนินงานและต่อยอด ในส่วนที่มีผลการดำเนินการดีอยู่แล้ว รวมถึงประเมินว่าโครงการใดบ้างที่สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพื่อจัดทำข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความต่อเนื่องด้วย อธิการบดีได้รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ โดยจะร่วมกับรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องนี้ และจัดทำข้อมูลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน 4-6 เดือน | - (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ในเรื่องการผลักดันและขับเคลื่อนงานวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยควรศึกษาและดำเนินการ ในโครงการ University Holding Company (UHC) โดยสำนักงานสภานโยบายการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ และโครงการเครือข่ายการอุดมศึกษา เพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry Consortium; Hi-FI Consortium) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้โจทย์ทางธุรกิจเพื่อการวิจัยพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเป้าหมายร่วมของอุตสาหกรรมและสถานศึกษาที่ใช้ประโยชน์ได้จริงใน เชิงพาณิชย์ ผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในระดับปริญญาโท และสร้างเครือข่ายการทำงานแบบ Consortium รองรับโจทย์ที่หลากหลายของอุตสาหกรรมด้วยสหสาขาวิชาชีพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว | - (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม - รับทราบ รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ ในการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) ตามที่เสนอ - มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | สภามหาวิทยาลัย เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|  | การประชุมครั้งที่ 6/2568 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2568 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | - มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการดังนี้ - สถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปีของกองทุนต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ทราบข้อมูลต่อไป - ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 2) เรียบร้อยแล้ว - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 3) และข้อ 4) ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านวิชาการ ด้านสังคม และด้านพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ พร้อมทั้งได้กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถวัดคุณค่าและประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก ภาคส่วน นอกจากนี้ เทคโนธานีได้มีหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัยในการกำหนดเงื่อนไขการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เหมาะสม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานมหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวม (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน) | (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของแต่ละกองทุนต่อสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน คือ คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ซึ่งถือเป็นเรื่องการบริหารงานภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เห็นควรกำหนดเป็นวาระเรื่องเชิงนโยบาย และให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นำเสนอเรื่องนี้ในภาพรวม เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาอยู่หลายกองทุน และกองทุนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยและนวัตกรรมเป็นเพียงอีกหนึ่งช่องทางที่เพิ่มขึ้นมา เพื่อเสริมการทำงานกับภาคเอกชน และทำให้ภาคเอกชนสามารถนำเงินมาสมทบและร่วมทำงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยได้สะดวกขึ้นเท่านั้น นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ในเล่มรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยควรเพิ่มเนื้อหาในเรื่องของกองทุน เพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของกองทุนด้วย - มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงชื่อกองทุนให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการจัดตั้งกองทุน มหาวิทยาลัยได้รับข้อเสนอแนะ โดยจะแจ้งเรื่องไปที่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อดำเนินการปรับปรุงชื่อให้มีความเหมาะสม และเสนอต่ออธิการบดี เพื่อให้ความเห็นชอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ก่อนนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของกองทุนสร้างเสริมความเข้มแข็งทางการวิจัยและนวัตกรรมนี้ คือ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนเป็นไปได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยถือเป็นกลไกทางด้าน engagement รูปแบบหนึ่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจต่อยอดเพื่อนำไปสู่การสร้างแนวทางและกลไกในการ engagement กับภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ด้วย มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า รูปแบบการ engagement ตามที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้คำแนะนำนั้น ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการภายใต้การดูแลของเทคโนธานี ซึ่งมีการ Tapping Fund โดยจะสามารถรับเงินทั้งจากเงินโครงการ เงินบริจาค และเงิน CSR อนึ่ง ในขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปหารือกับตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องของเงิน CSR รวมทั้งมหาวิทยาลัยยังได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับการประเมิน SIA และ SROI เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เพื่อสามารถแสดงให้เห็นว่า เมื่อบริษัทได้มีการลงเงินแล้ว จะสามารถนำ SIA และ SROI ไปใช้ได้ทันที - ในกรณีที่ภาคเอกชนนำเงินมาสมทบร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัย ภาคเอกชนสามารถตั้งเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น งานวิจัยสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม ภาคเอกชนจะสามารถถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมได้หรือไม่ อย่างไร มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลว่า ในกรณีที่มีการทำวิจัยและเกิดผลงานหรือนวัตกรรมที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น จะต้องมีการหารือข้อตกลงเพิ่มเติม โดยอ้างอิงจากข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยควรมีการระบุเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจนใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2568 ด้วย - เนื่องจากในการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนหรือมหาวิทยาลัยกับผู้ปฏิบัติงาน อาจมีรอยต่อที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจหรือการตีความผิด ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดได้ ดังนั้น ในการนำเสนอเรื่องลักษณะนี้ มหาวิทยาลัยควรมีข้อมูลที่แสดงให้เห็น business model หรือ value chain รวมถึงควรมี platform ที่ชัดเจน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสามารถให้คำแนะนำได้อย่างตรงประเด็น นอกจากนี้ business model จะต้องแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่ดี เพื่อสามารถดึงดูดให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมมืออย่างต่อเนื่อง มติที่ประชุม - อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2568 โดยให้ปรับชื่อระเบียบฯ และปรับปรุงตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผ่านความเห็นชอบของอธิการบดี ก่อนนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม - มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป (หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ 2 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 7/2568 วันที่ 16 สิงหาคม 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2568 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | - มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการดังนี้ - ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ โดยเห็นสมควรให้มีการประชาสัมพันธ์กองทุนฯแก่ประชาคม มทส. ให้เป็นที่แพร่หลายและทั่วถึงเพื่อรับทราบการมีอยู่ของกองทุน เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพของประชาคม มทส. ผู้มีความสามารถในการคิดค้นประดิษฐ์ หรือพัฒนาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน ตลอดจนการเรียนการสอน โดยมีมติมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่ประชาคม มทส. ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อไป โดยจะประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 และจะมีการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ต่อไป - สถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ระหว่างดำเนินงานเตรียมความพร้อมสำหรับร่วมเฉลิมพระเกียรติสุดุดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวาระที่มีพระชนมายุครบ 70 พรรษาต่อไป - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2568 ฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา | (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - เนื่องจากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยควรพิจารณารวบรวมผลงานต่าง ๆ โดยจัดทำเป็นเอกสารหรือเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสดุดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อีกช่องทางหนึ่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระชนมายุครบ 70 พรรษา และจะมีการฉลองใหญ่ในปีที่มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะร่วมเฉลิมพระเกียรติสดุดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสดังกล่าว ควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ ได้รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อแจ้งต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาในการดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับร่วมเฉลิมพระเกียรติสดุดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวาระที่มีพระชนมายุครบ 72 พรรษาต่อไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลว่า ผลงานที่โดดเด่นของกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีล่าสุด คือ ผลงานชุดตรวจเพศต้นอินทผลัมแบบง่าย และยังมีผลงานอื่น ๆ เช่น |  |  | รายละเอียด Milestone |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ผลงานพื้นรองเท้าอัจฉริยะ และผลงานเครื่องกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทรงทอดพระเนตรผลงาน และมหาวิทยาลัยได้มีการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลงานเหล่านี้ เมื่อได้ทรงพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรทุกปี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการสร้างความโดดเด่นทางวิชาการของ มทส. เห็นควรมีการรวบรวมและสรุปข้อมูล และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมและสื่อสารไปสู่ประชาคม มทส. ด้วย - ในความหมายของคำว่า “นวัตกรรม” อาจหมายความรวมถึง กระบวนการใหม่ที่พัฒนาขึ้นด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มเติมความหมายในคำนิยามให้ครบถ้วน มติที่ประชุม - อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2568 ตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ที่เสนอ - มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป | ได้ปรับแก้คำว่า "นวัตกรรม"ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์จากส่วนสารบรรณและนิติการ ตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบฯ และส่งไปยังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงนามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนจากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2569 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีลงนามเรียบร้อยแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 7/2568 วันที่ 16 สิงหาคม 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน Research Brotherhood พ.ศ. 2568 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | 4. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจโดยสถาบันวิจัยและพัฒนารับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อหารือในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย เพื่อการปรับปรุงเกี่ยวกับประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน Research Brotherhood ต่อไป (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน) | (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ในการปรับปรุงครั้งต่อไปเกี่ยวกับเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน Research Brotherhood มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนเพิ่มคุณสมบัติของนักวิจัยพี่เลี้ยงให้มากขึ้น เนื่องจากตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน Research Brotherhood พ.ศ. 2568 ถือว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มีเกณฑ์ยังไม่สูงมาก อาทิเช่น ในข้อ 3.2.1 เป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor) ยึดถือตามข้อมูล Journal Citation Report ปีที่สถาบันวิจัยและพัฒนาใช้อ้างอิงอย่างน้อยจำนวน 5 บทความภายใน 5 ปีย้อนหลัง ที่ไม่ใช่ผลงานเพื่อขอสำเร็จการศึกษาของผู้รับทุน หรือในข้อ 3.2.3 มีค่า H-index ในฐานข้อมูล SCOPUS ไม่น้อยกว่า 7 เป็นต้น มติที่ประชุม - รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน Research Brotherhood พ.ศ. 2568 ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 - มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 1/2569 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ผลงานเด่นด้านการวิจัยและด้านบริการวิชาการในปี พ.ศ. 2568 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | 5. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจโดยเทคโนธานี ได้ดำเนินการดังนี้ | (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการเทคโนธานี) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - การนำเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยในลักษณะนี้ ควรมีการจัดทำข้อมูล เพิ่มเติมให้ครอบคลุมในทุกมิติ เช่น เรื่อง business model, ต้นทุนการผลิต, แผนการตลาด, การควบคุมคุณภาพ และการคำนวนความคุ้มทุน เป็นต้น - ในเรื่องการส่งเสริมเกษตรกร ควรมีการพิจารณาเรื่อง economy of scale ที่เหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละราย เนื่องจากแต่ละรายมีศักยภาพที่แตกต่างกัน - ปัญหาอุปสรรคในปัจจุบันที่ทำให้เนื้อโควากิวของไทยยังไม่สามารถสู้เนื้อโควากิวของประเทศอื่น ๆ ได้คืออะไร มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลว่า ประเทศไทยยังไม่มีระบบสืบย้อนกลับทั้งระบบที่ชัดเจน จึงทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าโคแต่ละตัว เป็นสายพันธุ์อะไร เกิดที่ไหน อายุเท่าไหร่ รวมถึงในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีฟาร์ม GAP (Good Agricultural Practices) อย่างแพร่หลาย ซึ่งจะต้องมีสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลฟาร์ม และยังไม่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้มีการหารือกับกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับเรื่องการยกระดับฟาร์มของเกษตรกรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยควรกำหนดแนวทางให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร และจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการอย่างไร - ในเรื่องการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์ เนื่องจากปัจจุบันกำลังการผลิตข้าวโพดของประเทศอยู่ในสภาวะไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างการใช้ข้าวโพด และมันสำปะหลังในการผลิตอาหารสัตว์ว่ามีข้อดี-ข้อเสีย และความแตกต่างกันอย่างไร หากต้องใช้วัตถุดิบทั้ง 2 ชนิดร่วมกัน ควรใช้อัตราส่วนอย่างไร จึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อนึ่ง ปัญหาการเผาไร่ข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว เป็นอีกสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดมลภาวะ PM 2.5 หากสามารถใช้มันสำปะหลังเข้ามาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ได้ และผลักดันเกษตรกรให้หันมาปลูกมันสำปะหลังแทนการปลูกข้าวโพดก็จะช่วยแก้ไขในเรื่องนี้ได้ด้วย - มหาวิทยาลัยควรให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานกลางในการประสานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อให้การประสานงานเป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น และควรมีการจัดทำ model โดยศึกษาจากโครงการที่ประสบความสำเร็จแล้ว เพื่อนำมาปรับใช้กับโครงการ อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมในเรื่อง succession plan ที่จะเข้ามาดูแลโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ภายหลังจากที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเหล่านั้นเกษียณอายุปฏิบัติงานแล้ว เพื่อให้โครงการของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินไปด้วยความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มติที่ประชุม - รับทราบ ผลงานเด่นด้านการวิจัยและด้านบริการวิชาการใน ปี พ.ศ. 2568 ตามที่เสนอ - มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป | - เทคโนธานีได้จัดทำข้อมูลนำร่องด้านบริการวิชาการ โดยจัดทำ Business Model ต้นทุนการผลิต แผนการตลาด การคำนวณความคุ้มทุน ในโครงการสำคัญแล้วและจะจัดทำข้อมูลเหล่านี้กับโครงการบริการวิชาการอื่น ๆ ที่สำคัญที่เป็นภารกิจของเทคโนธานีในรูปแบบ E-Book และรายงานในผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ของเทคโนธานีใน Annual Report (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน) - เทคโนธานีจะทำการวิเคราะห์ Economy of Scale ในเรื่องการส่งเสริมเกษตรกรเพิ่มเติมและระบุ ใน E-Book ของ Annual Report (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน) - ปัญหาของโควากิวเป็นไปตามข้อเสนอแนะของ สภามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนวัตกรรมในทุก Supply chain ที่พร้อมใช้งานแล้ว เพียงแต่ขาดงบประมาณในการนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในโครงการอีสานวากิว การแก้ไขปัญหาอุปสรรคนี้ คือ เทคโนธานีจะเป็นกลไกหลักในการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อหาทุนและงบประมาณในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน) - เทคโนธานีได้เขียนขอทุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดในการพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์ของเนื้อโควากิวจากการกินอาหารสูตรที่มีส่วนผสมของ มันสำปะหลังหรือข้าวโพดหรือผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของโคราชวากิวเพื่อนำไปสู่การขอ GI ของผลิตภัณฑ์ของเนื้อ โควากิวภายใต้แบรนด์อีสานวากิวพรีเมี่ยม (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน) - เทคโนธานีอยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์โครงการแบบ Area-base และใส่ชื่อนักวิจัยกำกับในแต่ละโครงการ เพื่อแสดงให้เห็นพื้นที่บริการของเทคโนธานี นอกจากนี้ยังสามารถแสดงนักวิจัยและความเชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้เทคโนธานีจะเพิ่ม Succession plan ในแต่ละพื้นที่ โดยการขยายความร่วมมือกับนักวิจัยเพิ่มขึ้น ผ่านการจัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการหรือการประชุม Call for Researchers ตามโจทย์อุตสาหกรรมที่ได้รับมา (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน) |  | 30 มิถุนายน 2569 รายละเอียด Milestone : - บรรจุข้อมูลแผนการตลาด ต้นทุนการผลิต รายงานแสดงความคุ้มทุนของโครงการสำคัญอย่างต่ำ 5 โครงการ ในรายงานประจำปีงบประมาณของเทคโนธานี - บรรจุ Economy of Scale ในรายงานประจำปีของเทคโนธานี - รายงานผลการได้รับจัดสรรงบประมาณในการนำนวัตกรรม มทส. ไปใช้ประโยชน์ใน Supply Chain ของอีสานวากิวพรีเมี่ยมในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ กับบอร์ดบริหารเทคโนธานี - รายงานผลการได้รับจัดสรรงบประมาณในการทำการวิจัยเรื่องสูตรอาหารที่เหมาะสมกับโคราชวากิว - เพิ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ (Successors) ในแต่ละพื้นที่บริการ อย่างน้อย 1 คน ต่อพื้นที่บริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | กลไกการผลักดันการนำงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - ใน PowerPoint หน้า 3 เรื่อง regional science park university utilization จะเห็นว่าในส่วนของ valley of challenge นั้น มหาวิทยาลัยควรทบทวนการเชื่อมโยงระหว่างเทคโนธานี ในฐานะ university science park และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ในฐานะ regional science park ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานระหว่างสองหน่วยงานมีความเข้าใจชัดเจนและดำเนินงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น - การนำเสนอเรื่องนี้ในครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยควรเสนอข้อมูลระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level; TRL) และข้อมูลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เช่น มาตรฐาน ISO 9001 มาตรฐาน ISO 13485 มาตรฐาน OECD GLP และมาตรฐาน BIOBANK เป็นต้น รวมถึงแนวทางการดำเนินงานในการนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment; MAI) ด้วย อีกทั้งมหาวิทยาลัยควรมีการเชื่อมโยงให้เห็นถึง Social Return on Investment (SROI) เช่น การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เป็นต้น เพื่อแสดงความคุ้มค่าแบบ non-financial | 6. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจได้ดำเนินการ การเชื่อมโยงระหว่างเทคโนธานีในฐานะ university science park และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ในฐานะ regional science park เพื่อให้การดำเนินงานระหว่างสองหน่วยงานมีความเข้าใจชัดเจนและดำเนินงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น จึงได้มีการประชุมหารือเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ ได้มี การดำเนินงานร่วมกันในแผนงานต่าง ๆ เช่น แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area based Innovation for Community) แผนงานการยกระดับธุรกิจด้วยผู้บริหารเทคโนโลยี (Chief Technical Officers Plug-in) แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) และ Service Platform เป็นต้น (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน) | (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการเทคโนธานี) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม - รับทราบ กลไกการผลักดันการนำงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ตามที่เสนอ - มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 4/2569 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ขออนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | 7. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ในแต่ละปีมีประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ติดตามค่อนข้างมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการจัดลำดับความสำคัญ ว่ามีประเด็นใดบ้างที่มีความสำคัญมาก มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือควรติดตามเป็นกรณีพิเศษ | - ส่วนทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยลัยเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน) | - (รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนในเรื่อง startup และ university holding company ให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมถึงควรกำหนดแผนให้ชัดเจนว่า startup และ university holding company ของ มทส. จะมุ่งเน้นไปในทิศทางใด | - เทคโนธานีได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่อง startup และ university holding company เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมถึงกำหนดแผนให้ชัดเจนว่า startup และ university holding company ของ มทส. จะไปในทิศทางใดผ่านฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน) | - (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการ เทคโนธานี) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ในการพิจารณาออกระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ ๆ ของมหาวิทยาลัย ควรผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์หรือรับฟังความเห็นจากประชาคม มทส. ทุกระดับด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติจริง มติที่ประชุม - อนุมัติรายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ - มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป | - ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้ “ก่อนการตรากฎหมาย ทุกฉบับ หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ...” ต่อมา ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ ได้แก่ ร่างกฎที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาต ขออนุมัติ ขอความเห็นชอบ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การแจ้ง การขอประทานบัตร การขออาชญาบัตร หรือร่างกฎที่กำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือกำหนดวิธีการในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต การติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ หรือการยื่นเอกสารต่อหน่วยงานของรัฐ สำหรับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมีลักษณะเป็นการใช้บังคับภายในมหาวิทยาลัย มิใช่ร่างกฎที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว และมิได้มีผลกำหนดหน้าที่หรือภาระแก่ประชาชนในลักษณะที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ดีหากสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น งานนิติการจะศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดรูปแบบและกระบวนการที่เหมาะสมต่อไป (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 1 คะแนน) | - (รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|  | การประชุมครั้งที่ 2/2569 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | - มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจโดยโรงพยาบาล มทส. ได้ดำเนินการดังนี้ - จัดทำข้อมูลรายงานงบประมาณเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงตามเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) แล้ว - มีการพัฒนาการวางระบบบัญชีใหม่ โดยการจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกและมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานและจัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2570 และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐในทุกเดือน (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน) | (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการโรงพยายาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - การนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล ควรอธิบายข้อมูลที่นำเสนอให้ชัดเจน การนำเสนองบประมาณและการเปรียบเทียบข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณเป็นการนำเสนอตามเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) ส่วนการนำเสนองบการเงินเป็นการนำเสนอตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) - เนื่องจากโรงพยาบาล ได้เปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้จากเดิมเป็นการบันทึกรับรู้รายได้เต็มจำนวน ควรให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามที่เสนอ โดยให้ดำเนินตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 6/2569 วันที่ 26 มิถุนายน 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราเงินเดือน และค่าตอบแทน พนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2569 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - นำเสนอที่มาของการปรับปรุงประกาศฯ ความสามารถในการจ่ายค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลรวมถึงการเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่น - ควรเสนอ Sensitivity Analysis เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อการลาออกของแพทย์ ความสามารถในการให้บริการ และรายได้ของโรงพยาบาลที่อาจกระทบ - สำหรับหมวดที่ 3 ควรพิจารณาให้ครอบคลุม ไม่เฉพาะวิชาชีพแพทย์เท่านั้น - สำหรับหมวดที่ 6 เมื่อยกเลิกแล้ว ควรมีอะไรมาทดแทนหรือไม่ - การดำเนินการตามประกาศนี้เกี่ยวข้องกับบุคลากร ซึ่งควรต้องผ่านรองอธิการฝ่ายบุคคลด้วย - ให้ดำเนินการยกเลิกประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องเดิมทุกฉบับ โดยรวบรวมเป็นประกาศฯ ฉบับเดียวที่สมบูรณ์แทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม ให้ทบทวน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราเงินเดือน และค่าตอบแทน พนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2569 โดยให้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน เป็นวาระสืบเนื่องต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|  | การประชุมครั้งที่ 5/2569 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569(1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | 4. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ทางด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และทรัพยากรด้านอื่น ๆ ให้มีความเชื่อมโยงที่มุ่งเน้นไปสู่คุณภาพของบัณฑิต | - ส่วนทรัพยากรบุคคลรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป โดยคำนึงถึงงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน) | - (รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ในเรื่องข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมานั้น ทางมหาวิทยาลัยควรกำชับให้ผู้รับผิดชอบหลักที่ดูแลด้านการเงินและบัญชี ให้ดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ การดำเนินงานทางด้านการเงินและบัญชีของโรงพยาบาล มทส. ควรได้รับคำแนะนำจากฝ่ายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชี | - โรงพยาบาล มทส. มีการควบคุมภายในและพัฒนาระบบบัญชีโดยการจัดจ้าง ตรวจสอบบัญชี บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้มีการรายงานประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญของโรงพยาบาลต่อคณะกรรมการฟื้นฟูโรงพยาบาล มทส. ครั้งที่ 9/2569 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ Pre Audit ระบบงานบัญชี หลังส่งมอบคู่มือ คาดว่าจะสรุปคู่มือแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 พร้อมสรุปผลการดำเนินการต่อมหาวิทยาลัยต่อไป (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน) | - (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ควรมี Master Plan ทางด้านระบบสารสนเทศที่ชัดเจน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรอบให้คณะผู้บริหารและหน่วยงานดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน มติที่ประชุม - เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 6) เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 - ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป | - ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการดังนี้ ระยะที่ 1 : การจัดตั้งกลไกการดำเนินงานและกำหนดกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (เดือนที่ 1-3) เป้าหมาย : เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2571–2575 และกำหนดทิศทาง กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผลลัพธ์ แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย โดยมีแผนดำเนินการดังนี้ - จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล - กำหนดทิศทางและบริบทเชิงกลยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย - กำหนดกรอบ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผลลัพธ์ แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะที่ 2 : การจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะด้านและการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล (เดือนที่ 4-6) เป้าหมาย : เพื่อจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องและจัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2571–2575 ให้มีความครบถ้วน ครอบคลุม และสอดคล้องกับกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีแผนดำเนินการดังนี้ - จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง - คณะทำงานแต่ละฝ่ายจัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลในด้านที่ได้รับมอบหมาย - คณะกรรมการยกร่างแผน รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการร่างแผนรายด้าน เพื่อจัดทำเป็นร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับรวบรวมเบื้องต้น ระยะที่ 3 : การเสนอร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลต่อที่ประชุมประสานงานบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (เดือนที่ 7-9) เป้าหมาย : เพื่อเสนอร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2571–2575 ต่อที่ประชุมประสานงานบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการและ รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการปรับปรุงร่างแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีแผนดำเนินการดังนี้ - จัดเตรียมเอกสารร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลและข้อมูลสรุปประกอบการพิจารณา - เสนอร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลต่อที่ประชุมประสานงานบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ - รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม เพื่อนำไปปรับปรุงร่างแผนในขั้นตอนต่อไป ระยะที่ 4 : การเสนอแผนปฏิบัติการดิจิทัลต่อสภามหาวิทยาลัยและการประกาศใช้แผน (เดือนที่ 10-12) เป้าหมาย : เพื่อเสนอร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2571–2575 ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ โดยมีแผนดำเนินการดังนี้ - นำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ - ปรับปรุงแผนตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย หากมี - ประกาศใช้แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ เผยแพร่แผนปฏิบัติการดิจิทัลเป็นฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 1 คะแนน) | - (รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 2/2569 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบประเด็นการติดตาม ในเชิงคุณภาพ เพิ่มเติม ใน 6 เรื่องดังนี้ | 5. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) : ในเรื่องแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคต กรอบนโยบาย/แนวทางและโครงสร้างของอำนาจบริหารจัดการ ภาระด้านการลงทุนและการบริหารการเงิน ด้าน Staffing รวมถึงระบบการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้ (1) ศูนย์ อพ.สธ. ควรให้ความสำคัญกับการต่อยอดสวนสมุนไพร เพื่อการเรียนรู้และการวิจัย และอาจพิจารณาจัดทำพิพิธภัณฑ์พืช เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและระบุอัตลักษณ์ของพืชแต่ละชนิดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (2) ศูนย์ อพ.สธ. ควรมีความชัดเจนว่าในอีก 3-5 ปี ข้างหน้าจะมีทิศทางและยุทธศาสตร์เป็นอย่างไร ควรมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ มทส. และยุทธศาสตร์ชาติ (3) ควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อพ.สธ. เพื่อที่จะประเมินผลการทำงานของผู้อำนวยการ อพ.สธ. ได้ตรงกับบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ (4) ในเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ ศูนย์ อพ.สธ. ควรแยกให้เห็นทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย และมีการนำไปใช้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ อาจพิจารณาปรับแผนด้านการเงิน เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้และไม่เป็นภาระของมหาวิทยาลัย (5) ศูนย์ อพ.สธ. ควรพิจารณาบูรณาการงานวิจัยโดยใช้พื้นที่ของศูนย์ อพ.สธ. เป็นสถานปฏิบัติการงานวิจัย โดยดึงนักวิจัยจากสำนักวิชาต่าง ๆ เข้ามาใช้ประโยชน์ รวมถึงดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน เช่น การจัดตั้ง Wellness Center ในพื้นที่ศูนย์ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรร่วมกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละปีให้ชัดเจนด้วย (6) ศูนย์ อพ.สธ. ควรนำหลักการบริหารมาใช้ในการวางแผนงาน แผนคน และแผนเงิน เช่น Key Results (KRs) หรือ Objectives and Key Results (OKRs) ว่าเป็นอย่างไรและสามารถแยกได้ว่าส่วนใดเป็นการสนองพระราชดำริ และส่วนใดเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่ศูนย์ เพื่อนำมาวัดผลลัพธ์ของงานแต่ละด้านว่าเกิดผลดีหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้ผู้บริหารมีแนวทางในการตัดสินใจ (7) ควรมี financial report ในแต่ละ sector ของ อพ.สธ. ด้วย (8) ศูนย์ อพ.สธ. ควรพิจารณาวางแผนการปลดปล่อยศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น | 1) เรื่อง ศูนย์ อพ.สธ. ได้ดำเนินการดังนี้ - พัฒนาเส้นทางเดินศึกษาข้อมูลสมุนไพรให้อยู่ในรูปแบบของ Live museum โดยดำเนินการพัฒนาสวนสมุนไพรที่มีอยู่เดิมและรวบรวมสมุนไพรในเขตนครชัยบุรินทร์มาปลูกรวบรวมไว้เพิ่มเติม เพื่อการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และโรงเรียน โดยการติดป้ายชื่อและทำ QR Code เพื่อให้ข้อมูลพืช - กำหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นจะเป็นศูนย์กลางและต้นแบบการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมซึ่งมุ่งหวังให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ภายใต้การบริหารจัดการในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ศูนย์ อพ.สธ. จึงได้กำหนดพันธกิจหลักที่ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติภารกิจตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เพื่อสนองพระราชดำริ การพัฒนาโจทย์วิจัยในทุกมิติ การเป็นต้นแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ตลอดจนการบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าว ศูนย์ อพ.สธ. ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 4 ด้านอย่างชัดเจน เริ่มจากการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นต้นแบบที่นำไปปฏิบัติได้จริง โดยมีตัวชี้วัดจากผลงานของนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เช่น การศึกษาความหลากหลายของพันธุกรรมมันพื้นบ้าน การขยายพันธุ์มะม่วงด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการสกัดสีย้อมธรรมชาติจากดอกปีบทอง ควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่มุ่งสร้างการรับรู้และยกระดับความน่าเชื่อถือสู่เวทีสากลผ่านการเป็นสถานประกอบการที่พร้อมรองรับนักศึกษาสหกิจศึกษาจากต่างประเทศ การพัฒนาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ และการนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับโลก เช่น การร่วมประชุมวิชาการด้านสวนพฤกษศาสตร์ (BGL 2025) ณ ประเทศจีน นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยังให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนโดยผลักดันให้ เป็นแหล่งศึกษาดูงานของบุคคลทั่วไปจากทั่วประเทศเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมค่าย STEM สำหรับนักเรียน และเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อสร้างทั้งผลกระทบ เชิงบวกทางสังคม (SROI) และความยั่งยืนทางการเงิน โดยริเริ่มการนำระบบสารสนเทศ (MIS) มาใช้สำหรับการบริหารงาน การเงิน และบัญชีแบบเรียลไทม์ที่จะเริ่มใช้อย่างเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รวมไปถึงการเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากฐานทรัพยากรท้องถิ่น สำหรับความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีนั้น แผนการดำเนินงานของศูนย์สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในหลายมิติ ได้แก่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผ่านการค้นหาและผลักดันโจทย์วิจัยจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาความเป็นสากลและการเชื่อมโยงกับชุมชน ผ่านการเป็นสถานที่รองรับสหกิจศึกษานานาชาติและการจัดกิจกรรมค่าย STEM และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างความเป็นเลิศในการบริหาร ผ่านการจัดทำโครงสร้างระบบการเงินบัญชีในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม อีกทั้งทิศทางดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านความมุ่งมั่นของศูนย์ อพ.สธ. ในการเป็นต้นแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพึ่งพาตนเอง ควบคู่ไปกับการสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรและพันธุกรรมพืชตามแผนแม่บท อย่างยั่งยืน - ดำเนินการปรับปรุงและกำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง ตลอดจนโครงสร้างอำนาจในการบริหารจัดการองค์กรไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น และระบุบทบาทหน้าที่หลักออกเป็นมิติที่ชัดเจน โดยครอบคลุมทั้งมิติของการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริฯ ซึ่งมีบทบาทในฐานะ “ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการ อพ.สธ.” ที่รับผิดชอบดูแลครอบคลุมเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทั้งหมด รวมถึงการเป็นศูนย์ประสานงานในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ ควบคู่ไปกับมิติของภารกิจด้านการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และถูกต้องตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การบริหารงานและการประเมินผลความสำเร็จของผู้อำนวยการมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.มทส.) พ.ศ. 2566 ได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และอำนาจของผู้อำนวยการไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการบริหารงานและเป็นเกณฑ์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ - ดำเนินการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยจำแนกแหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและการดำเนินงานออกเป็น 3 แหล่งหลักอย่างชัดเจน ส่วนแรกคือ งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งถูกนำมาใช้จ่ายในด้านการบริหารงานบุคคลเป็นหลัก ครอบคลุมถึงหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หมวดค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร ส่วนที่สองคือ งบประมาณอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย ซึ่งนำมาใช้เป็นงบดำเนินการสำหรับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดเพื่อตอบภารกิจ ทิศทางและยุทธศาสตร์และส่วนที่สามคือ งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน ซึ่งถูกนำมาจัดสรรเป็นทั้งงบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สำหรับกิจกรรมที่รองรับการหารายได้ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม) ด้านการปรับแผนการเงินเพื่อมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง และได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลภาระด้านค่าใช้จ่ายและการลงทุนอย่างละเอียด พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารการเงินและแผนงานด้านบุคลากร การจัดทำคำของบประมาณของศูนย์ อพ.สธ. ในปัจจุบันได้ถูกวางแผนควบคู่ไปกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารงบประมาณประจำปี เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการหารายได้และการดำเนินธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากผลประกอบการในรอบที่ผ่านมา (ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ที่สามารถบริหารจัดการจนมีรายรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้หลักมาจากการจัดงานค่าย STEM ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และการจำหน่ายสินค้าภายในศูนย์ อพ.สธ. ส่งผลให้ สามารถทำรายรับครอบคลุมรายจ่ายในส่วนของงบดำเนินการได้ (โดยยังไม่รวมค่าตอบแทน เงินเดือน และค่าสาธารณูปโภค) - การบูรณาการงานวิจัยโดยใช้พื้นที่ของศูนย์เป็นสถานปฏิบัติการงานวิจัย รวมถึงการดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน ศูนย์ อพ.สธ. ได้วางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดทำร่างข้อเสนอโครงการเพื่อเตรียมดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อรองรับการบูรณาการงานวิจัยดังกล่าว แผนการดำเนินงานประกอบด้วย “โครงการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิจัยต้นน้ำจากฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น” ซึ่งมุ่งเน้นการปรับบทบาทของศูนย์เชิงรุกให้เป็น “ต้นน้ำ” ในการส่งมอบโจทย์วิจัยและวัตถุดิบชีวภาพคุณภาพสูง การดำเนินการนี้จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากสำนักวิชาต่าง ๆ หรือศูนย์วิจัยเฉพาะทางภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือข่ายภายนอก ได้เข้ามาใช้พื้นที่และคลังข้อมูลของศูนย์ เพื่อนำไปวิจัยต่อยอดในระดับกลางน้ำและปลายน้ำ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปขั้นสูงและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ควบคู่ไปกับ “โครงการพัฒนานักวิจัยด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ” ที่มุ่งส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ศูนย์ในการศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับการลงพื้นที่จริง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดตั้ง Wellness Center เพื่อบูรณาการงานวิจัยและสร้างความร่วมมือตามข้อเสนอแนะนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประสานงานกับกรมธนารักษ์ เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณศูนย์ฝึกอบรมเขาเขื่อนลั่นให้เป็นพื้นที่ดำเนินการอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด - การนำหลักการบริหารมาใช้ในการวางแผนงาน แผนคน และแผนเงิน โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำระบบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งบูรณาการแผนงาน แผนอัตรากำลัง และแผนงบประมาณเข้าด้วยกันภายใต้รหัส OKR เพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแม่นยำ สำหรับการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการจากเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัยจำนวน 3.6 ล้านบาท โดยกระจายลงสู่โครงการหลักจำนวน 15 โครงการ ซึ่งมีการกำกับด้วยรหัส OKR ตั้งแต่ CRSPG001 ถึง CRSPG015 อย่างชัดเจน โครงการเหล่านี้ครอบคลุมภารกิจรอบด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการภายใน การบำรุงรักษาและปรับปรุงพื้นที่ การขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลทรัพยากรและศูนย์แม่ข่ายประสานงาน การจัดฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกผ่านค่าย STEM ไปจนถึงโครงการที่มุ่งเน้นการต่อยอด เช่น การผลิตชาสมุนไพร การส่งเสริมการตลาด และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล การระบุแผนงบประมาณที่ตัดจ่ายแบบเจาะจงควบคู่ไปกับรหัส OKR ในลักษณะนี้จะช่วยให้สามารถแยกแยะความชัดเจนระหว่างส่วนงานที่มุ่งเน้นการสนองพระราชดำริ และส่วนงานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารมีกรอบแนวทางและข้อมูลตัวเลขเชิงประจักษ์สำหรับการประเมินผล - เรื่อง financial report ในแต่ละ sector ศูนย์ อพ.สธ. ได้รับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบการรายงานผลทางการเงินให้มีความชัดเจนและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการแยกรายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่ายตามกลุ่มงานและหน่วยปฏิบัติงานย่อยอย่างเป็นระบบ ซึ่งข้อมูลเชิงลึกได้ถูกรวบรวมและแสดงผลไว้ในเอกสารค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569) และย้อนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568 การจัดทำรายงานฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงการแจกแจงงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมการดำเนินงานในหลายปีงบประมาณ โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ลงลึกถึงระดับฝ่ายและหน่วยงาน เช่น ฝ่ายสำนักงานอนุรักษ์ หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร หน่วยเกษตรและพัฒนาพื้นที่ หน่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหน่วยค่ายเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น การแบ่งโครงสร้างค่าใช้จ่ายในลักษณะนี้ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถมองเห็นภาพรวมและติดตามทิศทางของการใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมย่อยได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตาม ในมิติของการประเมินความคุ้มค่าเชิงลึก ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินงานวิเคราะห์และคำนวณต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละภาคส่วน เพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมใดมีความคุ้มทุนหรือมีความจำเป็นต้องปรับลดต้นทุน ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนทางการเงินในอนาคตต่อไป - เรื่องการวางแผนพัฒนาศักยภาพชองบุคลากร เพื่อให้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น ได้ให้การสนับสนุนการเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานที่มุ่งมั่นศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผ่านการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับวุฒิการศึกษาใหม่ที่ได้รับ ซึ่งถือเป็นการสร้างแรงจูงใจและความมั่นคงในการทำงานให้แก่บุคลากรโดยตรง นอกจากนี้ ยังได้มุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถทางวิชาชีพ โดยการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะทางที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับพันธกิจของศูนย์ อพ.สธ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสกัดสีผงจากพืชธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการผลักดันศักยภาพของบุคลากรสายวิจัย โดยได้ให้การสนับสนุนแก่นักวิจัยในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติในต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาความมั่นใจและศักยภาพส่วนบุคคลอย่างก้าวกระโดดแล้ว ยังเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ | (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ในระดับสากลให้แก่ศูนย์ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - การวิจัย : ในเรื่อง 2.1) การวิจัยของสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2.2) การดำเนินการด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับ future s-curve 2.3) ผลงานวิจัยที่มี impact และ outcome เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 2.4) ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้ - มหาวิทยาลัยควรกำหนด Strategic Positioning ด้านการวิจัยให้ชัดเจนโดยเน้นการวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและผลิตบุคลากรที่มี Talent ซึ่งเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม เช่น Smart Manufacturing และ Semiconductors เป็นต้น - การตีพิมพ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในภาพรวมมีผลงานที่ดี แต่ผลงานตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพยังค่อนข้างต่ำ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรกำหนดมาตรการให้ชัดเจนเพื่อเพิ่มผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มากขึ้น - มหาวิทยาลัยควรบูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักวิชา โดยนำโจทย์การวิจัยจากความต้องการของสถานประกอบการหรือความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ง มากกว่าการเริ่มจากความสนใจของนักวิจัยเพียงอย่างเดียว - มหาวิทยาลัยควรมีการให้ความรู้กับนักวิจัย เพื่อเสริมสมรรถนะและแนวคิดในการทำวิจัยที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคม - มหาวิทยาลัยควรสื่อสารให้คณาจารย์และนักวิจัยเข้าใจถึงกลไกการทำวิจัยของ มทส. สู่การนำไปใช้ประโยชน์และผลผลิตของงานวิจัยตาม PowerPoint เรื่อง N-EXP ที่นำเสนอ - ในเรื่องของ University Business Incubator (UBI) และ Technology Licensing Office (TLO) ยังไม่ปรากฏใน flow chart ที่เสนอ - มหาวิทยาลัยควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลผลงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ เพื่อให้เห็นตำแหน่งที่แท้จริงในด้านวิจัยของ มทส. ทั้งข้อมูลจำนวนผลงานวิจัยในภาพรวมทั้งหมดและจำนวนผลงานวิจัยต่อคน | 2) เรื่องการวิจัย ได้ดำเนินการดังนี้ - สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการดังนี้ (1.1) การกำหนด Strategic Positioning ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยที่ชัดเจน จึงอยู่ระหว่างการทบทวนและจัดทำแผนงานวิจัย โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่อุตสาหกรรมประเทศไทยให้ความสำคัญและมีความต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ควบคู่ไปกับการพัฒนาหลักสูตรและการผลิตบุคลากรที่มี Talent ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (1.2) มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อเพิ่มผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย การจัดสรรทุนวิจัยเฉพาะกลุ่มสำหรับสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินการวิจัย ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (1.3) มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยกำหนดโจทย์การวิจัยจากความต้องการของสถานประกอบการและชุมชนเป็นตัวตั้ง (Demand-Driven Research) ผ่านกลไกต่างๆ ได้แก่ การจัดตั้งแพลตฟอร์มวิจัยเชิงประเด็น ที่รวมนักวิจัยจากหลากหลายสำนักวิชามาทำงานร่วมกัน การจัดกิจกรรมระหว่างนักวิจัย ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน การจัดสรรทุนวิจัยที่ให้ความสำคัญกับโครงการวิจัยแบบสหสาขาวิชา การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อรับฟังโจทย์และความต้องการที่แท้จริง (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน) (1.4) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมด้านระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมการวิจัย การเชื่อมโยงนักวิจัยกับผู้ใช้ประโยชน์ และการเชิญแหล่งทุนมาแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาข้อเสนอวิจัย นโยบายและกรอบการให้ทุน ตลอดจนเทคนิคการเขียนข้อเสนอเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับทุน พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (1.5) มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างจัดทำแผนสื่อสารกลไก N-EXP ผ่านการประชุมชี้แจงและสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการนำกลไกไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ (1.6) มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างปรับปรุง Flow Chart กระบวนการวิจัย โดยเพิ่มเติมบทบาทของ University Business Incubator (UBI) และ Technology Licensing Office (TLO) ให้ชัดเจน เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การบ่มเพาะธุรกิจ และการเชื่อมโยงแหล่งทุน ตลอดจนแสดงเส้นทางการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร (1.7) มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน) | - (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยอาจร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์หรือทักษะทางด้านธุรกิจเข้ามาดำเนินการบริหารจัดการงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยให้เข้าถึงสถานประกอบการได้จริง | - เทคโนธานีได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก และศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์หรือทักษะทางด้านธุรกิจเข้ามาดำเนินการบริหารจัดการงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยให้เข้าถึงสถานประกอบการได้จริง โดยผ่านฝ่ายส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและฝ่ายบริหารนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน) | - (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการ เทคโนธานี ) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรมีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา เทคโนธานี และอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้งานวิจัยจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ | - ปัจจุบันฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจอยู่ระหว่างการจัดทำแผนวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เทคโนธานี และอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ทำหน้าที่เป็นต้นน้ำ ดูแลการสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนานักวิจัย บริหารจัดการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ รวมถึงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เทคโนธานีทำหน้าที่กลางน้ำในการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม พัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และเชื่อมโยงผลงานวิจัยกับผู้ใช้ประโยชน์ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ทำหน้าที่ปลายน้ำในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ และเชื่อมโยงกับภาคเอกชน นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนา | - (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการเทคโนธานี) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ระบบการรายงานข้อค้นพบใหม่ ที่เทคโนธานีสามารถเข้ามาใช้งานได้เพื่อนำไปพิจารณาในการดำเนินงานทั้งการขอความเป็นเจ้าของการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น โดยเทคโนธานีได้มีการประชุมหารือเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา เทคโนธานี และอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้งานวิจัยจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - การบริหารจัดการ : ในเรื่อง 3.1) ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดดีขึ้น 3.2) การปลดปล่อยศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 3.3) งบประมาณทางด้านบุคคลและการบริหารจัดการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรที่สูงขึ้นทุกปีมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างไร มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้ - มหาวิทยาลัยอาจมีการกระจายอำนาจการบริหารงานไปตามส่วนงาน เพื่อปลดปล่อยศักยภาพของบุคลากร - มหาวิทยาลัยควรระมัดระวังการใช้ Performance Agreement (PA) โดยไม่ควรผูกติดกับตัวชี้วัดหรือการให้คุณให้โทษมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้บุคลากรไม่กล้าดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ - มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการนำ AI มาใช้งาน โดนเน้นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำ AI มาใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | 3) เรื่องการบริหารจัดการ ได้ดำเนินการดังนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับการนำ AI มาใช้งาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยส่งเสริมการใช้ AI ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน) | (รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม 1) รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบประเด็นการติดตามและประเมินผลงานในเชิงคุณภาพ เพิ่มเติม ใน 5 เรื่อง ตามที่เสนอ ... 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 7/2569 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบประเด็นการติดตามในเชิงคุณภาพ เพิ่มเติม ใน 6 เรื่องดังนี้ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) : ในเรื่องแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคต กรอบนโยบาย/แนวทางและโครงสร้างของอำนาจบริหารจัดการ ภาระด้านการลงทุนและการบริหารการเงิน ด้าน Staffing รวมถึงระบบการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน - การวิจัย : ในเรื่อง 2.1) การวิจัยของสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2.2) การดำเนินการด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับ future s-curve 2.3) ผลงานวิจัยที่มี impact และ outcome เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 2.4) ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย - คุณภาพบัณฑิต : ในเรื่อง 3.1) สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหลักสูตรที่เป็น CWIE 3.2) การได้งานทำของบัณฑิต รายได้ของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - การบริหารจัดการ : ในเรื่อง 4.1) ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดดีขึ้น 4.2) การปลดปล่อยศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 4.3) งบประมาณทางด้านบุคคลและการบริหารจัดการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรที่สูงขึ้นทุกปีมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างไร - ความมั่นคงทางการเงิน : ในเรื่อง 5.1) แผนระยะยาวในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน 5.2) แผนการเงินของมหาวิทยาลัย แผนการเงินหน่วยวิสาหกิจ และแผนการเงินหน่วยกิจการเพื่อสังคม 5.3) ระบบบริหารจัดการทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูโรงพยาบาลในรูปแบบ Sandbox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) : ในเรื่องแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคต กรอบนโยบาย/แนวทางและโครงสร้างของอำนาจบริหารจัดการ ภาระด้านการลงทุนและการบริหารการเงิน ด้าน Staffing รวมถึงระบบการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้ (1) ศูนย์ อพ.สธ. มีฐานความคิดในการใช้องค์ความรู้ด้านชีววิทยาเกี่ยวกับพันธุ์พืชมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรม “ค่าย STEM” อย่างไร และมีแผนการดำเนินงานอย่างไร (2) ศูนย์ อพ.สธ. ควรมีสวนสมุนไพรให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม เนื่องจากสวนสมุนไพรเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยตรงและเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยอาจจัดทำในลักษณะข้อมูลพันธุ์พืช การสื่อความหมาย และการเชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น (3) ศูนย์ อพ.สธ. ควรมีความชัดเจนว่าในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้าจะมีทิศทางและเป้าหมายอย่างไร อะไรที่อยากคงรักษาไว้ อะไรที่อยากจะเปลี่ยนแปลง โดยมองในภาพรวมทั้งด้านโครงสร้างการดำเนินงานและแผนเชิงธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นอกจากนี้ แผนการดำเนินงานควรคำนึงถึงความยั่งยืนทางการเงิน เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณจากมหาวิทยาลัย โดยเป้าหมายควรเน้นการสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ รวมถึงต้องพิจารณาว่ากิจกรรมที่ดำเนินการจะสร้างผลกระทบอย่างไรในอนาคต นอกจากนี้ ควรสร้างความร่วมมือกับต้นน้ำและปลายน้ำที่จะเชื่อมโยงการทำงานของศูนย์ อพ.สธ. เพื่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่ชัดเจนขึ้น (4) จากปัญหาการขาดแคลนยาในปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พยายามส่งเสริมการใช้สมุนไพรนั้น ศูนย์ อพ.สธ. มีแนวทางอย่างไรที่จะขยายเครือข่ายความร่วมมือกับอภัยภูเบศร และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เช่น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น เพื่อผลิตสมุนไพรและวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น (5) มหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายให้ชัดเจนในการให้ศูนย์ อพ.สธ. เป็นสถานวิจัย สำหรับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยมาทำวิจัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ | - (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (6) ศูนย์ อพ.สธ. เป็นหน่วยกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) เมื่อพิจารณาในเชิงบริหาร ควรพิจารณาดังนี้ (6.1) โครงสร้างการบริหาร ยังเห็นไม่ชัดเจนโดยเฉพาะอำนาจในการบริหารและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงบประมาณและบริหารบุคลากรมากน้อยอย่างไร (6.2) แหล่งเงินที่ได้มาจากแหล่งใดบ้าง และแต่ละแหล่งเงินที่ได้มีการใช้ในกิจกรรมอย่างไร (6.3) กิจกรรมหลักที่มหาวิทยาลัยมอบหมายมีอะไรบ้าง เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์ อพ.สธ. ให้ชัดเจน มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลว่า ศูนย์ อพ.สธ. ดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลและงบประมาณจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีรายได้จากการดำเนินงานของศูนย์ด้วย โดยการดำเนินงานด้านสมุนไพรยังไม่มีการผลิตยา จะเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ผลิตและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและการใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อธิการบดีขอรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ อพ.สธ. รวมถึงใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ อพ.สธ. เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการเงินต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - การวิจัย : ในเรื่อง 2.1) การวิจัยของสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2.2) การดำเนินการด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับ future s-curve 2.3) ผลงานวิจัยที่มี impact และ outcome เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 2.4) ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้ | - (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน มีข้อห่วงใยในการปิดการดำเนินงานของศูนย์วิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center : CRC) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการต่อยอดงานวิจัยทางการแพทย์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานวิจัย การปิดศูนย์ CRC อาจส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยเสียโอกาสในการพัฒนาในส่วนนี้ เห็นควรผลักดันให้กลับมาดำเนินงานอย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ใน PowerPoint หน้า 18 ที่นำเสนอข้อมูล Publication Performance Dashboard สัดส่วนอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์เติบโตต่อเนื่องและจำนวนผลงานตีพิมพ์รวมนั้น จะเห็นว่าผลงานตีพิมพ์รวมของสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพยังมีจำนวนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับสำนักวิชาอื่น มหาวิทยาลัยมีแผนอย่างไรที่จะพัฒนาให้มีผลงานตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ทำวิจัยและการเติบโตของบุคลากรที่ทำวิจัย - มหาวิทยาลัยควรศึกษาเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการงานวิจัยและเกิดผลกระทบต่อประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดความสำเร็จงานวิจัย โดยเน้นตัวชี้วัดด้าน commercial impact และ financial impact เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย - ในเรื่องการบริหารจัดการเงินทุนวิจัย มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งควรมีระบบควบคุมภายในทางการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรด้วย - การดำเนินการวิจัยแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน ซึ่งโครงการวิจัยของ มทส. ส่วนใหญ่ยังทำในลักษณะแบบแยกส่วนงาน มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม โดยบูรณาการงานวิจัยและนักวิจัยเพื่อร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยขนาดใหญ่ เช่น โครงการมูลค่า 50-100 ล้านบาทที่มีการวิเคราะห์มูลค่าทางการตลาด การนำเข้า การส่งออก และส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อเตรียมพร้อมในการนำเสนอต่อภาคเอกชนหรือภาครัฐได้ทันท่วงที - มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนานักวิจัยให้ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการดำเนินงานวิจัยที่มีส่วนร่วมเป็นระบบชัดเจนและมีการบูรณาการร่วมกันในลักษณะกลุ่มงานจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม - มหาวิทยาลัยควรกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในด้านวิจัยให้ชัดเจน โดยพัฒนาโครงการวิจัยหลักที่เป็น flagship ของมหาวิทยาลัย โดยอาจตั้งทีมงานเพื่อเชื่อมโยงนักวิจัยของมหาวิทยาลัยกับนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เพื่อดำเนินการวิจัยร่วมกันและขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - คุณภาพบัณฑิต : ในเรื่อง 3.1) สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหลักสูตรที่เป็น CWIE 3.2) การได้งานทำของบัณฑิต รายได้ของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - CWIE ถือเป็นกลไกที่สำคัญของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับการได้งานทำของบัณฑิต โดยเฉพาะการได้งานทำตั้งแต่วันแรกหลังสำเร็จการศึกษา - มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์เชิงลึกถึงสาเหตุที่การขยายระยะเวลาการออกสหกิจศึกษาจาก 4 เดือนเป็น 8 เดือน ยังไม่สอดคล้องกับอัตราการได้งานทำของบัณฑิตเท่าที่ควร | - (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดยผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรนำเป้าหมายของภาคอุตสาหกรรมมาดำเนินการตามแนวคิด CWIE ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพการทำงานของบัณฑิตซึ่งจะส่งผลให้บัณฑิตได้งานทำมากขึ้น - มหาวิทยาลัยควรลดช่องว่างระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน โดยส่งเสริมให้อาจารย์ออกไปทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชนให้มากขึ้น เพื่อนำประสบการณ์จริงมาพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในการทำวิจัยและผลิตบัณฑิตร่วมกัน | - (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดยผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการที่ชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูลตัวเลขการได้งานทำของบัณฑิตที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น - มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับดำเนินการวิจัยสถาบันเกี่ยวกับการได้งานทำของบัณฑิตจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) | - (รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยหัวหน้าส่วนแผนงาน) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - การบริหารจัดการ : ในเรื่อง 4.1) ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดดีขึ้น 4.2) การปลดปล่อยศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 4.3) งบประมาณทางด้านบุคคลและการบริหารจัดการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรที่สูงขึ้นทุกปีมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างไร มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ในการพิจารณาผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับความถูกต้องของตัวชี้วัดเป็นหลักก่อนที่จะพิจารณาผลการดำเนินงาน ในการจัดทำแผนระยะ 1 ปี หรือแผนระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนแผนเป็นระยะ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง | - (รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยหัวหน้าส่วนแผนงาน) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยยังมีข้อจำกัดในการปลดปล่อยศักยภาพของบุคลากรสายปฏิบัติการ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรสายปฏิบัติการที่มีศักยภาพสูงได้ก้าวหน้าในสายงาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการไปพร้อมกัน - จากข้อมูลที่นำเสนอจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของบุคลากรเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในแต่ละปี มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ในระยะยาว | - (รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ความมั่นคงทางการเงิน : ในเรื่อง 5.1) แผนระยะยาวในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน 5.2) แผนการเงินของมหาวิทยาลัย แผนการเงินหน่วยวิสาหกิจ และแผนการเงินหน่วยกิจการเพื่อสังคม 5.3) ระบบบริหารจัดการทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้ | - (รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณกระแสเงินสด (cash budgeting) อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการประมาณการทางการเงินควรจัดทำโดยหน่วยงานส่วนกลางทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยวิสาหกิจ นอกจากนี้ รายงานทางด้านการเงินของหน่วยวิสาหกิจควรได้รับการประมวลจากหน่วยงานส่วนกลางทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยด้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรบรรจุวาระเกี่ยวกับรายงานฐานะทางการเงินหรือวาระเกี่ยวกับการบริหารทางการเงิน เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารทางการเงินและสภาพคล่องทางการเงินและช่วยกันแก้ไขปัญหา เนื่องจากความมั่นคงทางการเงินเป็นหัวใจสำคัญของความยั่งยืนขององค์กร มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินโดยนำเสนอวาระเกี่ยวกับรายงานฐานะทางการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยทุกไตรมาส รวมทั้งมีการติดตามงบประมาณกระแสเงินสดของหน่วยวิสาหกิจทุกเดือนและรายงานต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม 1) รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบประเด็นการติดตามและประเมิน ผลงานในเชิงคุณภาพ เพิ่มเติม ใน 5 เรื่อง ตามที่เสนอ ... 2) เห็นชอบให้เลื่อนการนำเสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูโรงพยาบาลในรูปแบบ Sandbox โดยให้นำเสนอในการประชุมครั้งที่ 8/2569 ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2569 3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |