| ลำดับ ที่ | เรื่องเชิงนโยบาย เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568) | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|  | การประชุมครั้งที่ 3/2568 วันที่ 22 มีนาคม 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | รายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอข้อมูลของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | - มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพโดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการดังนี้ | (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดยคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบายการขับเคลื่อนและกลไกในเชิงการสร้าง Career ให้กับบัณฑิต อาทิเช่น โครงการ One Thailand Science ที่ให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมกันจัดทำหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐานที่สูง แล้วใช้หลักสูตรร่วมกันเพื่อให้บัณฑิตที่ผลิตออกมามีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งถือเป็นโครงการที่สำนักวิชาและสาขาวิชาควรนำไปเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนเช่นกัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การแก้ปัญหาในเรื่องนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนมีจำนวนลดลง วิธีการหนึ่ง คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้เรียนและผู้ประกอบการ ซึ่งกลไกหนึ่งที่จะช่วยได้เป็นอย่างมาก คือ การทำ CWIE - มหาวิทยาลัยควรทบทวนเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรไปสู่การสร้าง impact โดยเฉพาะหลักสูตรทางด้าน target future industry เช่น semiconductor และ AI เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นในการสร้างหลักสูตรที่สามารถให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบถึง career path ของแต่ละหลักสูตรได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะหลักสูตรทางด้าน pure science ว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะสามารถทำงานในสายงานใดได้บ้าง โดยมหาวิทยาลัยอาจเร่งดำเนินการในรูปแบบ module ก่อน เนื่องจากอาจสามารถสร้างงาน part-time ให้กับนักศึกษาได้ในขณะที่ศึกษาอยู่ หรืออาจทำให้นักศึกษาได้รับการจองตัวเพื่อไปทำงานทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษา อนึ่ง module ที่เป็นการบูรณาการร่วมกันจากศาสตร์ของ | - ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร (5 หลักสูตร ปรับปรุงตามรอบ และ 2 หลักสูตร ก่อนครบกำหนดรอบเวลาปรับปรุง) เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้เรียนและผู้ประกอบการ โดยจะเพิ่มในส่วนของการทำ CWIE (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน) - ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร (5 หลักสูตร ปรับปรุงตามรอบ และ 2 หลักสูตร ก่อนครบกำหนดรอบเวลาปรับปรุง) ในรูปแบบ module โดยมีการเน้นหลักสูตรทางด้าน pure science ซึ่งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว และมีการเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรโดยเน้นทางด้าน target future industry เช่น semiconductor และ AI เป็นต้น (ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน) |  | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 30 กันยายน 2569 รายละเอียด Milestone 1) แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569) 2) เสนอร่างกรรมการปรับปรุงหลักสูตรผ่านกรรมการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569) 3) เสนอร่างกรรมการปรับปรุงหลักสูตรผ่านสภาวิชาการ (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569): 4) สาขาวิชาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร (เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2569) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ น่าจะช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น และสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนและผู้ปกครองได้มากขึ้น |  |  | 5) สาขาวิชาดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร (เดือนเมษายน พ.ศ. 2569) 6) เสนอหลักสูตรที่ผ่านการวิพากษ์ต่อกรรมการสำนักวิชา วิทยาศาสตร์ (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569) 7) เสนอหลักสูตรที่ผ่านการวิพากษ์ต่อสภาวิชาการ (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569) 8) เสนอหลักสูตรที่ผ่านการวิพากษ์ต่อสภามหาวิทยาลัย (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569) 9) ยื่นเสนอขอการรับทราบหลักสูตร (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569) 10) รับทราบหลักสูตร โดย สปอว. (เดือนกันยายน พ.ศ. 2569) 11) เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี รอบที่ 1 (เดือนกันยายน พ.ศ. 2569) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญในเรื่องการปูพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปและภาษาที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม หรือรายวิชาพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการมีความรู้พื้นฐานที่ดีจะช่วยให้นักศึกษาสามารถต่อยอดในการศึกษาระดับสาขาวิชาได้ดียิ่งขึ้นด้วย | - จัดให้มีการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2569 (เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2569) จำนวน 2 รายวิชา พร้อมกับจัดให้มีการสอบเพื่อประเมินและพัฒนาทักษะพื้นฐานสำหรับผู้ที่มีทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่เพียงพอได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ (1) ประสานการเตรียมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และภูมิศาสตร์สนเทศ (2) ประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษาในการเตรียมเปิดรายวิชากับนักศึกษารหัส B69 (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 1 คะแนน) |  | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 30 มิถุนายน 2569 รายละเอียด Milestone 1) จัดเตรียมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2) จัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3) จัดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4) นำข้อมูลของนักเรียนที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอมาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของรายวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ในปัจจุบันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ถือเป็นแกนหลักของสังคมยุคใหม่ ที่มีมุมมองในเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ รวมถึงในเรื่อง aging society และ health promotion ด้วย ดังนั้น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ควรมีการบูรณาการร่วมกับสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อผลักดันหลักสูตรและโครงการต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้เป็นแกนหลักในระดับพื้นที่ | - ได้มีการหารือเบื้องตันกับคณาจารย์สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์เพื่อจัดทำร่างโครงกาส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ โดยจะมีการประชุมอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 1 คะแนน) |  | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 30 มิถุนายน 2569 รายละเอียด Milestone 1) นัดประชุมหารือกับสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ศาสตร์ เพื่อจัดทำ ร่างโครงการ (ไตรมาส 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569) 2) ดำเนินการจัดทำร่างโครงการ (ไตรมาส 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569) 3) นำเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากมหาวิทยาลัย (ไตรมาส 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - สำนักวิชามีรูปแบบในการทำงานและทิศทางในการดำเนินงานตามเป้าหมายที่แตกต่างกัน รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ในบางครั้งทิศทางที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดขึ้น อาจไม่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของแต่ละสำนักวิชา ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนว่าแต่ละสำนักวิชามีจุดเด่นจุดด้อยในด้านใด ควรจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อไปสนับสนุนให้ตรงตามศักยภาพและสถานการณ์ของแต่ละสำนักวิชาอย่างไร | - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการของสำนักวิชา แต่ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณตามจุดเด่นหรือจุดด้อยของสำนักวิชา (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 1 คะแนน) |  | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - การบริหารมหาวิทยาลัยควรมีการเชื่อมโยงแต่ละสำนักวิชาเข้าด้วยกัน รวมถึงมีการเชื่อมโยงกับชุมชนและสังคม เพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศ มติที่ประชุม - รับทราบ การรายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอข้อมูลของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตามที่เสนอ - ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป (หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อ 1 ได้ 2 คะแนน, ข้อ 2 ได้ 2 คะแนน,ข้อ 3 ได้ 3 คะแนน, ข้อ 4 ได้ 1 คะแนน,ข้อ 5 ได้ 1 คะแนน, ข้อ 6 ได้ 2 คะแนน) | - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีการเชื่อมโยงกับโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดนครชัยบุรินทร์ โดยการทำความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม และการเรียน การสอน เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัด โดยได้มีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมค่ายดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ร่วมสอนในรายวิชาเฉพาะของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน) |  | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 1/2569 วันที่ 23 มกราคม 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2569 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดยคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ทบทวนข้อความใน (ร่าง) ระเบียบฯ ดังนี้ ข้อ 4.5 ค่าธรรมเนียมพิเศษตลอดหลักสูตร ให้ตรวจสอบว่าค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือให้พักการศึกษายังคงชำระค่าธรรมเนียมหรือไม่ รวมถึงนักศึกษาที่เรียนเกิน 6 ปี ด้วย และเพิ่มเติมข้อความอีก 1 ข้อ “ค่าธรรมเนียมการฝึกงานตามประกาศสภาเภสัชกรรม สำหรับ ชั้นปีที่ 6 จำนวนเงิน 20,000 บาทต่อราย” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2569 ตามที่เสนอ โดยให้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |