| ลำดับ ที่ | คณะกรรมการตรวจสอบ เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568) | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|  | การประชุมครั้งที่ 4/2568 วันที่ 26 สิงหาคม 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ข้อสั่งการของอธิการบดีต่อผลการตรวจสอบเทคโนธานีและ สุรสัมมนาคาร ตามแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | - มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจดำเนินการสืบเนื่องจากสุรสัมมนาคารมีการปรับแผนการหารายได้เพิ่มและการลงทุนปรับปรุงสระว่ายน้ำใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ประกอบกับสุรสัมมนาคารยังขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน จึงขอปรับแผนในการหารายได้เพิ่ม โดยการ utilization ทรัพย์สินที่มีให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านโครงการ One Stop Service ร่วมกับของหน่วยวิสาหกิจ ซึ่งเป็นโครงการการที่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจเป็นผู้ดำริโดยโครงการการจะเริ่มดำเนินการเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน) | (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดย ผู้อำนวยการ เทคโนธานี และผู้จัดการ สุรสัมมนาคาร) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 31 มกราคม 2569 รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - เทคโนธานีและสุรสัมมนาคาร ควรพิจารณาทบทวนกำหนดเวลาแล้วเสร็จในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้เหมาะสม โดยเฉพาะการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ของเทคโนธานี และการหารายได้จากสระว่ายน้ำและกรณีลูกหนี้การค้าค้างนาน ของสุรสัมมนาคาร - กรณีแนวทางหารายได้จากสระว่ายน้ำสุรสัมมนาคารได้จัดทำแผนปฏิบัติการโดยกำหนดเวลาแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 และใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท และมีแผนการดำเนินการร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อทำโครงการโรงเรียนสอนว่ายน้ำ นั้น สุรสัมมนาคารอาจศึกษาการใช้ประโยชน์จากสระว่ายน้ำก่อนการซ่อมบำรุง หากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจต้องดำเนินการซ่อมบำรุงให้เร็วขึ้น เพื่อให้มีรายได้เข้ามหาวิทยาลัยและเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสระว่ายน้ำ โดย อาจให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณหรืออาจขอยืมเงินจากมหาวิทยาลัย |  |  | สุรสัมมนาคาร และ เทคโนธานี ได้มีการทบทวน และปรับแผนการหารายได้จากสระว่ายน้ำเป็นให้บริการร่วมกันกับฟาร์ม และ อพ.สธ. ในการเพิ่มรายได้โดยการนำบริการของแต่ละวิสาหกิจมารวมเป็น One Stop Service โดยให้เทคโนธานีเป็นผู้ดำเนินการหลักในการขายการบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม - รับทราบข้อสั่งการของอธิการบดีต่อผลการตรวจสอบ เทคโนธานีและสุรสัมมนาคาร ตามแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |