| ลำดับ ที่ | เรื่องเชิงนโยบาย เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568) | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|  | การประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 26 มีนาคม 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | นโยบายการดำเนินการของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรนำผลการติดตามนักเรียนของโรงเรียน สุรวิวัฒน์ ตามข้อสังเกตข้อ 1) รวมถึงศึกษารูปแบบการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสุรวิวัฒน์ว่ามีรูปแบบอย่างไร เพื่อนำมาปรับใช้กับการสอนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 เพื่อลดการตกออกของนักศึกษา | - มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพได้วางแผนการเข้าเยี่ยมศึกษาดูงานโรงเรียนสุรวิวัฒน์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจึงจะนำหารือผู้บริหารเพื่อกำหนดการเยี่ยมโรงเรียนสุรวิวัฒน์ต่อไปในภาคการศึกษาที่ 3/2568 (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 1 คะแนน) | (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดยหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม รับหลักการนโยบายการดำเนินการของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป (หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ 2 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบอัตรากำลัง เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | - มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลและมอบฝ่ายเลขานุการแจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานสื่อสารให้พนักงานรับทราบ รวมทั้งส่งข้อเสนอแนะกลับมาภายในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568 และได้นำเสนอคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว และประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ที่ประชุมได้พิจารณาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการ | (รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 1 กรกฎาคม. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงาน มติที่ประชุม ให้มหาวิทยาลัยนำข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป (หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ 4 คะแนน) |  |  | รายละเอียด Milestone : - เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วิชาชีพและบริหารทั่วไป (iWork) ทั้งนี้ ส่วนทรัพยากรบุคคลอยู่ระหว่างปรับปรุงและพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน) |  | - เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป จัดประชุมคณะกรรมการฯ - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สำรวจความคิดเห็นกรณีปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ - เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 นำความคิดเห็นของทุกหน่วยงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ - พัฒนาระบบการบันทึกภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป - ภาคการศึกษาที่ 2/2567 เริ่มทดลองทำ PA/IDP ในรูปแบบ Google Sheet - ภาคการศึกษาที่ 3/2567 เริ่มใช้ระบบ - นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - ภาคการศึกษาที่ 1/2568 ใช้ระบบประเมินจริ - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 1/2568) คาดการณ์ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 8/2567 วันที่ 21 กันยายน 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | แผนบริหารสินทรัพย์ การพัฒนา มทส. ให้เป็น “เมืองมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต” ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | - มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรทบทวนระบบการบริหารเวลาการเดินรถเมล์ภายใน มทส. ในช่วงที่นักศึกษามีความต้องการใช้มากกว่าปกติ อาทิเช่น รอบเช้าหรือรอบเที่ยงก่อนเข้าเรียน เป็นต้น โดยอาจเพิ่มรอบรถในช่วงเวลาดังกล่าว หรืออาจปรับให้รถวิ่งเฉพาะรอบสั้น ๆ จากโซนหอพักมายังอาคารเรียน เพื่อให้รอบรถมีความถี่มากขึ้นและเพียงพอต่อนักศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวิธีแก้ไขปัญหาการเดินรถเมล์ภายใน มทส. คือ การเดินรถแบบ shorten route ซึ่งในปัจจุบันยังติดปัญหาจำนวนรถไม่เพียงพอและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงทำให้มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถดำเนินการได้ | - งานยานพาหนะ ส่วนอาคารสถานที่ได้ดำเนินการเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 12 คัน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เพื่อให้บริการระหว่างสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่ นั้น ซึ่งได้รับผลการตอบรับจากนักศึกษาดีมาก แต่ปัจจุบันคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรให้ปรับลดจำนวนรถโดยสารลงเหลือ 8 คัน ทำให้การบริหารจัดการจำเป็นต้องปรับเวลาในการวิ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนรถที่มี 8 คัน จึงทำให้นักศึกษาได้รับผลกระทบและร้องเรียนมายังงานยานพาหนะ ในกรณีรถโดยสารไม่เพียงพอ | - (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ระยะห่างของรถนานเกินไป ทำให้เข้าเรียนไม่ทัน รวมถึงการเดินทางไปโรงพยาบาล มทส. มีจำนวนเที่ยววิ่งลดลง (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ในการดำเนินการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ควรมีการวางโครงสร้างการบริหารจัดการให้ชัดเจน โดยแยกออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถบริหารจัดการแบบเอกชนได้ เพราะหากยังผูกพันกับระเบียบ/ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยอาจทำให้บริษัทขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการได้ ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่าในเรื่องของ SUT PM (SUT Property Management) ของมหาวิทยาลัยจะดำเนินการโดย holding company ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาบริหารในเรื่องนี้ โดยที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแล | - ปัจจุบันมหาวิทยาลัยร่วมกับเทคโนธานีในการจัดตั้ง Holding Company โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งบริษัทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำข้อเสนอจัดตั้งนิติบุคคลโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 5/2568 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 และอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยจะจัดตั้งนิติบุคคลจำนวน 3 บริษัท คือ - บริษัท เอสยูที เน็กซ์ จำกัด - บริษัท เอสยูที เวนเจอร์ บิลเดอร์ จำกัด - บริษัท เอสยูที เวนเจอร์ โคครีเอชัน จำกัด โดยเป็นการดำเนินการในลักษณะ Holding Company เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างปรับแก้ข้อเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัยและเปิดบัญชีต่อไป (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน) | - (รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน โดยหัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 30 กันยายน 2568 รายละเอียด Milestone : จัดทำแผนหรือแนวทาง SUT PM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ มหาวิทยาลัยควรมีการรายงานผลความคืบหน้าและสรุปอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ เพื่อกลับมานำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงควรมีการวางแผนต่อไปใน 10 ปีข้างหน้าด้วย เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนรองรับในกรณีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในช่วง 10 ปีนี้ | - ส่วนบริหารสินทรัพย์อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลในการวางแผนบริหารสินทรัพย์ระยะยาว 10 ปี ว่าจะต้องพัฒนาสินทรัพย์แบบครบวงจรแบบใด หากดำเนินการร่างข้อมูลแล้วเสร็จ จะนำเรียนผู้บริหารเพื่อขอคำแนะนำในการปรับแผนบริหารสินทรัพย์ต่อไป รวมถึงรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อแจ้งต่อผู้บริหาร | - (รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน โดยหัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 30 กันยายน 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม - รับทราบ แผนบริหารสินทรัพย์ การพัฒนา มทส. ให้เป็น “เมืองมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต” ตามที่เสนอ - ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป (หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อ 1 ได้ 3 คะแนน, ข้อ 2 ได้ 4 คะแนน,ข้อ 3 ได้ 4 คะแนน, ข้อ 4 ได้ 3 คะแนน) | ตามลำดับ โดยเนื้อหาภายในจะประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งมีการนำเสนอแผนการดำเนินงานในปีถัดไปอย่างสม่ำเสมอ (ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน) |  | รายละเอียด Milestone : - ทำสรุปปัญหา เสนอผู้บริหาร - แก้ไขประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรได้รับการแก้ไข |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 3/2568 วันที่ 22 มีนาคม 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | รายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอข้อมูลของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | - มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพโดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการดังนี้ | (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดยคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบายการขับเคลื่อนและกลไกในเชิงการสร้าง Career ให้กับบัณฑิต อาทิเช่น โครงการ One Thailand Science ที่ให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมกันจัดทำหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐานที่สูง แล้วใช้หลักสูตรร่วมกันเพื่อให้บัณฑิตที่ผลิตออกมามีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งถือเป็นโครงการที่สำนักวิชาและสาขาวิชาควรนำไปเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนเช่นกัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การแก้ปัญหาในเรื่องนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนมีจำนวนลดลง วิธีการหนึ่ง คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้เรียนและผู้ประกอบการ ซึ่งกลไกหนึ่งที่จะช่วยได้เป็นอย่างมาก คือ การทำ CWIE - มหาวิทยาลัยควรทบทวนเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรไปสู่การสร้าง impact โดยเฉพาะหลักสูตรทางด้าน target future industry เช่น semiconductor และ AI เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นในการสร้างหลักสูตรที่สามารถให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบถึง career path ของแต่ละหลักสูตรได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะหลักสูตรทางด้าน pure science ว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะสามารถทำงานในสายงานใดได้บ้าง โดยมหาวิทยาลัยอาจเร่งดำเนินการในรูปแบบ module ก่อน เนื่องจากอาจสามารถสร้างงาน part-time ให้กับนักศึกษาได้ในขณะที่ศึกษาอยู่ หรืออาจทำให้นักศึกษาได้รับการจองตัวเพื่อไปทำงานทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษา อนึ่ง module ที่เป็นการบูรณาการร่วมกันจากศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ น่าจะช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น และสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนและผู้ปกครองได้มากขึ้น | - ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร (5 หลักสูตร ปรับปรุงตามรอบ และ 2 หลักสูตร ก่อนครบกำหนดรอบเวลาปรับปรุง) เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้เรียนและผู้ประกอบการ โดยจะเพิ่มในส่วนของการทำ CWIE (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน) - ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร (5 หลักสูตร ปรับปรุงตามรอบ และ 2 หลักสูตร ก่อนครบกำหนดรอบเวลาปรับปรุง) ในรูปแบบ module โดยมีการเน้นหลักสูตรทางด้าน pure science ซึ่งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว และมีการเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรโดยเน้นทางด้าน target future industry เช่น semiconductor และ AI เป็นต้น (ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน) |  | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 30 กันยายน 2569 รายละเอียด Milestone 1) แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569) 2) เสนอร่างกรรมการปรับปรุงหลักสูตรผ่านกรรมการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569) 3) เสนอร่างกรรมการปรับปรุงหลักสูตรผ่านสภาวิชาการ (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569): 4) สาขาวิชาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร (เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2569) 5) สาขาวิชาดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร (เดือนเมษายน พ.ศ. 2569) 6) เสนอหลักสูตรที่ผ่านการวิพากษ์ต่อกรรมการสำนักวิชา วิทยาศาสตร์ (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569) 7) เสนอหลักสูตรที่ผ่านการวิพากษ์ต่อสภาวิชาการ (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569) 8) เสนอหลักสูตรที่ผ่านการวิพากษ์ต่อสภามหาวิทยาลัย (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569) 9) ยื่นเสนอขอการรับทราบหลักสูตร (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10) รับทราบหลักสูตร โดย สปอว. (เดือนกันยายน พ.ศ. 2569) 11) เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี รอบที่ 1 (เดือนกันยายน พ.ศ. 2569) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญในเรื่องการปูพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปและภาษาที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม หรือรายวิชาพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการมีความรู้พื้นฐานที่ดีจะช่วยให้นักศึกษาสามารถต่อยอดในการศึกษาระดับสาขาวิชาได้ดียิ่งขึ้นด้วย | - จัดให้มีการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2569 (เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2569) จำนวน 2 รายวิชา พร้อมกับจัดให้มีการสอบเพื่อประเมินและพัฒนาทักษะพื้นฐานสำหรับผู้ที่มีทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่เพียงพอได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ (1) ประสานการเตรียมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และภูมิศาสตร์สนเทศ (2) ประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษาในการเตรียมเปิดรายวิชากับนักศึกษารหัส B69 (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 1 คะแนน) |  | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 30 มิถุนายน 2569 รายละเอียด Milestone 1) จัดเตรียมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2) จัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3) จัดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและประเมินผล 4) นำข้อมูลของนักเรียนที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ไม่เพียงพอมาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของรายวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ในปัจจุบันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ถือเป็นแกนหลักของสังคมยุคใหม่ ที่มีมุมมองในเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ รวมถึงในเรื่อง aging society และ health promotion ด้วย ดังนั้น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ควรมีการบูรณาการร่วมกับสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อผลักดันหลักสูตรและโครงการต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้เป็นแกนหลักในระดับพื้นที่ | - ได้มีการหารือเบื้องตันกับคณาจารย์สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์เพื่อจัดทำร่างโครงกาส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ โดยจะมีการประชุมอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 1 คะแนน) |  | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 30 มิถุนายน 2569 รายละเอียด Milestone 1) นัดประชุมหารือกับสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อจัดทำ ร่างโครงการ (ไตรมาส 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569) 2) ดำเนินการจัดทำร่างโครงการ (ไตรมาส 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569) 3) นำเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากมหาวิทยาลัย (ไตรมาส 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - สำนักวิชามีรูปแบบในการทำงานและทิศทางในการดำเนินงานตามเป้าหมายที่แตกต่างกัน รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ในบางครั้งทิศทางที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดขึ้น อาจไม่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของแต่ละสำนักวิชา ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนว่าแต่ละสำนักวิชามีจุดเด่นจุดด้อยในด้านใด ควร | - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการของสำนักวิชา แต่ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณตามจุดเด่นหรือจุดด้อยของสำนักวิชา (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 1 คะแนน) |  | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อไปสนับสนุนให้ตรงตามศักยภาพและสถานการณ์ของแต่ละสำนักวิชาอย่างไร - การบริหารมหาวิทยาลัยควรมีการเชื่อมโยงแต่ละสำนักวิชาเข้าด้วยกัน รวมถึงมีการเชื่อมโยงกับชุมชนและสังคม เพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศ มติที่ประชุม - รับทราบ การรายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอข้อมูลของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตามที่เสนอ - ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป (หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อ 1 ได้ 2 คะแนน, ข้อ 2 ได้ 2 คะแนน,ข้อ 3 ได้ 3 คะแนน, ข้อ 4 ได้ 1 คะแนน,ข้อ 5 ได้ 1 คะแนน, ข้อ 6 ได้ 2 คะแนน) | - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีการเชื่อมโยงกับโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดนครชัยบุรินทร์ โดยการทำความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม และการเรียน การสอน เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัด โดยได้มีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมค่ายดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ร่วมสอนในรายวิชาเฉพาะของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน) |  | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 9/2568 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | รายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอข้อมูลของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | - มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพโดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการดังนี้ - ประเด็นที่ 1 การเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และโครงสร้างของสำนักวิชาแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้วางแผนการดำเนินการเชื่อมโยงโครงสร้างการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเริ่มที่ด้านการจัดการศึกษาระดับชั้นคลินิก และการวิจัยของอาจารย์แพทย์ | (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 31 พฤษภาคม 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสำนักวิชาแพทยศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน รวมถึงเรื่องโครงสร้างของสำนักวิชาแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ความสัมพันธ์ระหว่างภาควิชาปรีคลินิกและคลินิกต้องมีการทบทวนอย่างเร่งด่วนด้วยเช่นกัน |  |  | รายละเอียด Milestone : - จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างสำนักวิชาแพทยศาสตร์และโรงพยาบาล มทส. เพื่อกำหนดทิศทางร่วมกัน ลดการทำงานแบบ Silo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม - รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอข้อมูลของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ - มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป | - ประเด็นที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาควิชาปรีคลินิกและคลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังเพื่อเปิดรับอาจารย์ปรีคลินิก สังกัดสถานแพทยศาสตรศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา และสามารถรับอาจารย์ปรีคลินิกแล้ว จำนวน 7 ท่าน ซึ่งทำงานร่วมกันระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน) |  | ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 - เริ่มบูรณาการหน่วยงานสนับสนุนที่ซ้อนทับกัน เช่น การศึกษาชั้นคลินิก งานวิจัย เพื่อลดความซ้ำซ้อน ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 - กำหนดกรอบภาระงานร่วมกันให้ชัดเจน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | เรื่องเชิงนโยบาย เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|  | การประชุมครั้งที่ 11/2568 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง คณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการจัดการภายใน มทส. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |  | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ได้ให้ความเห็นว่า การจัดทำ platform ที่ประกอบด้วย module ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันอย่างครอบคลุม ทั้งในด้านการเงิน ด้านบริหารงานบุคคล ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านกิจการนักศึกษา และด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เป็นแนวทางที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดย platform จะช่วยสะท้อนภาพให้มหาวิทยาลัยเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นว่าเงินที่มีอยู่ เพียงพอที่จะใช้ในการดำเนินการด้านต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร และขอให้มหาวิทยาลัยมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วย - ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้ให้ความเห็นว่า จากการนำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดำเนินการเท่านั้น หากจะลงลึกในเชิงธุรกิจอาจต้องเริ่มศึกษาตั้งแต่ business model ของมหาวิทยาลัยว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะมีทั้งเรื่องของ finance, source of fund, marketing และอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยกำหนด framework และ strategy ได้ โดยหัวใจหลักในการดำเนินเรื่องนี้ คือ How to ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางด้านการเงินในระยะ 10 ปีถึง 15 ปี เพื่อดำเนินการ projection ทั้งในเรื่องรายได้และรายจ่าย รวมถึงในเรื่องการลงทุนต่าง ๆ ด้วย เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารรายได้ของมหาวิทยาลัยว่าจะดำเนินการอย่างไร | - (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) | รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังดำเนินงานแบบแยกส่วน และขาดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน รวมถึงยังขาดคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ว่ามีความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างไร และมีการใช้จ่ายงบประมาณเท่าใด | - (รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยหัวหน้าส่วนแผนงาน) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรเร่งดำเนินการในเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้เคยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานด้วย | - (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรทบทวนกฎหมายทั้งหมดของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องและ ไม่ขัดแย้งกัน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ | - (รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยหัวหน้าส่วนแผนงาน) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นควรให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศึกษากฎหมายทั้งหมดของมหาวิทยาลัยว่าในปัจจุบันระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศใดบ้างที่มีปัญหาหรือไม่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน โดยให้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศเหล่านั้น ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป อธิการบดี ได้รับข้อสังเกตข้างต้น และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เริ่มทบทวนข้อบังคับเกี่ยวกับผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งที่ผ่านมามีความไม่ชัดเจนในการถือปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม - รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง คณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการจัดการภายใน มทส. ตามที่เสนอ - มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 1/2569 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ และงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | (รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยหัวหน้าส่วนแผนงาน) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ในการนำเสนอแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ และงบประมาณนั้น ข้อมูลที่นำเสนอควรมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลในปีก่อน ๆ โดยเฉพาะข้อมูลปัญหาอุปสรรคและช่องว่างที่เกิดขึ้นของการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นความคืบหน้าในการดำเนินงาน และเพื่อแสดงให้เห็นว่าแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณในปีปัจจุบันจะสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคและช่องว่างที่เกิดขึ้นในปีก่อน ๆ ได้อย่างไร รวมถึงเพื่อเป็นการจำแนกให้ชัดเจนว่าแผนปฏิบัติการเรื่องใดบ้างที่เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนปฏิบัติการเรื่องใดบ้าง ที่จัดทำขึ้นเพิ่มเติมจากปีก่อน ๆ นอกจากนี้ ควรจัดทำข้อมูลสัดส่วนการใช้งบประมาณโดยภาพรวมว่า มีการใช้งบประมาณแต่ละประเภท (อาทิเช่น งบประมาณตามยุทธศาสตร์ งบประมาณในการพัฒนางานประจำ และงบประมาณในการลงทุน เป็นต้น) เป็นร้อยละเท่าใดของงบประมาณทั้งหมด และนำข้อมูลที่ได้ไปเชื่อมโยงกับแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณมหาวิทยาลัยที่นำเสนอด้วย จากวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO1-SO6 นั้น ควรทำให้เกิดความเชื่อมโยงแบบ synergy ระหว่างเรื่องการเรียน การสอน และการวิจัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรมีการเร่งจัดทำโครงการหรือหลักสูตรที่สามารถสร้าง impact ในระดับประเทศให้กับมหาวิทยาลัยได้ภายใน 1-2 ปี - ในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO1 : เพื่อปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิม (ก่อนวัยทำงาน) และเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่ (วัยทำงาน) ทุกช่วงวัย รองรับการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตนั้น เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรเรียนรู้ที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ให้ทันท่วงที โดยแนวทางการดำเนินงานอีกประการหนึ่งที่จะสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ คือ การยกระดับ CWIE โดยพิจารณามุมมองทั้งจาก competency ของนักศึกษา และ demand-side ของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการในเรื่องการยกระดับ CWIE ควรมีการเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO6 : เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และนำผลลัพธ์ทั้งหมดไปบูรณาการประยุกต์ใช้กับชุมชนในระยะยาวด้วย - ในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO2 : เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการนำนวัตกรรมบนพื้นฐานองค์ความรู้ด้าน วทน. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก ควรมุ่งเน้นให้การขยายเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้วย วทน. ที่ทำงานเชิงรุกและเชิงระบบกับ engagement partner รวมถึงควรมีการประสานความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ด้วย - ในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO4 : เพื่อยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นองค์กรกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) สิ่งสำคัญในการดำเนินการ คือ นโยบายทางด้าน financial sustainability และ financial security เพื่อรองรับการเปลี่ยนในเรื่องเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรสร้างกลไกในการร่วมมือระหว่างวิสาหกิจ สำนักวิชา และศูนย์ความเป็นเลิศต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง - ในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO6 : เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สิ่งสำคัญในการดำเนินการ คือ ต้องมีการ engagement อย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอาจศึกษาและจัดทำรูปแบบ CWIE ที่มีมุมมองต่อนักศึกษาในฐานะ co-creator เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา pain point ทางด้านอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำ CWIE ไม่ใช่เพียงการสร้างคนให้ทำงานได้เท่านั้น แต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการด้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรนำข้อเสนอแนะตามเอกสาร Vision "SUT 2030" โดย นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ มาพิจารณาใช้เป็นกรอบในการกำหนดยุทธศาสตร์ของ มทส. ด้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม มอบหมายให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 2/2569 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ระบบปัญญาประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | (รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ งบประมาณ โดยหัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มหาวิทยาลัยควรมีระบบ user interface ให้กับบุคลากรในองค์กรเพื่อควบคุมการใช้ AI ให้มีความเหมาะสม และคุ้มครองข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรให้มีความปลอดภัย - ในปัจจุบัน AI มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อหา good practice ควบคู่ไปกับการสังเคราะห์ความรู้จากทุกหน่วยงานใน มทส. - มหาวิทยาลัยควรมีการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ตัวเมืองที่มีโอกาสในการเรียนรู้เรื่อง AI ค่อนข้างน้อย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสนักเรียน และพัฒนาชุมชนและประเทศต่อไป โดย มทส. อาจเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเรื่องนี้ - มหาวิทยาลัยควรมีการเตรียมการเพื่อสร้างหลักสูตรเกี่ยวกับ AI ในอนาคต โดยเฉพาะหลักสูตรสำหรับภาคเอกชน ซึ่งควรจัดทำเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ beginner ระดับ intermediate และระดับ intelligence - มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาและกำหนดแนวทางในการเชื่อมโยง AI กับภาคอุตสาหกรรม โดยต้องระมัดระวังการใช้ AI ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคม เช่น deepfake ที่ใช้ในการปลอมแปลงตัวตน เป็นต้น |  | รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม - รับทราบ ระบบปัญญาประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามที่เสนอ - มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |