| ลำดับ ที่ | คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568) | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|  | การประชุมครั้งที่ 8/2568 วันที่ 24 กันยายน 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ค่าบริการผู้ป่วยนอกและค่าธรรมเนียมแพทย์คลินิกพิเศษนอกเวลา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2568 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | - มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจโดยโรงพยาบาล มทส. ได้ใช้ระบบ IT ในการวิเคราะห์จำนวนผู้รับบริการแต่ละหน่วยงานและวิเคราะห์ต้นทุนรายโรค รวมทั้งการปรับระเบียบการตั้งราคาให้เหมาะสม (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน) | (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ การคำนวณต้นทุน และสถิติของผู้เข้ารับบริการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบ ความเสี่ยง และวิธีการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม ให้ทบทวน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ค่าบริการผู้ป่วยนอกและค่าธรรมเนียมแพทย์คลินิกพิเศษนอกเวลา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2568 โดยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 8/2568 วันที่ 24 กันยายน 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ขออนุมัติหลักเกณฑ์การประมาณการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ส่วนกลาง) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | - มหาวิทยาลัยโดยเงินฝ่ายการเงินโดยส่วนการเงินและบัญชี รายงานผลการดำเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน งานการเงินนักศึกษา ส่วนการเงินและบัญชีได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการลูกหนี้เงินยืมเพื่อการศึกษาของ มทส. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารใหม่และสถานการณ์ปัจจุบัน โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้: - ระยะที่ 1 : การดำเนินงานปัจจุบัน (ระบบปกติ) การแจ้งหนี้: จัดส่งใบแจ้งหนี้ทุกสิ้นเดือน โดยกำหนดขั้นต่ำ 2,000 บาท ตามระเบียบเดิม การติดตามหนี้ : กรณีผิดนัดไม่ชำระเลยจะรวบรวมข้อมูลส่งงานนิติการเพื่อดำเนินการต่อไป | (รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ควรมีการติดตามรายการลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 3 เดือน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง มติที่ประชุม อนุมัติหลักเกณฑ์การประมาณการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ส่วนกลาง) ตามที่เสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ระยะที่ 2 : มาตรการเชิงรุกวาระพิเศษ 36 ปี (มาตรการผ่อนปรน) กลุ่มชำระสม่ำเสมอ : จัดส่ง "จดหมายขอบคุณ" เพื่อยกย่องวินัยทางการเงินและแจ้งสิทธิพิเศษในการผ่อนปรนเกณฑ์ขั้นต่ำ กลุ่มค้างชำระน้อยกว่า 1 ปี: จัดส่ง "จดหมายแจ้งหนี้แนวทางพิเศษ" เพื่อดึงกลับเข้าสู่ระบบก่อนส่งงานนิติการ โดยอนุญาตให้ "ชำระตามกำลังความสามารถ" (ยกเว้นเกณฑ์ขั้นต่ำ 2,000 บาท) การพัฒนาระบบ: ใช้ Line Official Account เป็นช่องทางหลักในการแจ้งสลิปและโต้ตอบ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเข้าถึงศิษย์เก่าได้ดีขึ้น - ระยะที่ 3 : นัดประชุมหารือกับส่วนกิจการนักศึกษา งานนิติการ ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2569 เพื่อหารือการแก้ไขระเบียบเรื่องยอดชำระขั้นต่ำ และเรื่องดอกเบี้ยผิดนัด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการผ่อนปรนหนี้ในระยะยาว (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 8/2568 วันที่ 24 กันยายน 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ขอความเห็นชอบปรับปรุงบัญชีทุนสะสม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | - มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังกล่าว (ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน) | (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ควรอธิบายรายละเอียดการบันทึกบัญชีให้ชัดเจน ตามขั้นตอนของหลักการบันทึกบัญชี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม ให้ทบทวนการปรับปรุงบัญชีทุนสะสม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นวาระสืบเนื่องต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | (โปรดระบุ) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) | (โปรดระบุ) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone | (โปรดระบุ) ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย |  |  | (โปรดระบุ) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 1/2569 วันที่ 23 มกราคม 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2569 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดยคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ทบทวนข้อความใน (ร่าง) ระเบียบฯ ดังนี้ ข้อ 4.5 ค่าธรรมเนียมพิเศษตลอดหลักสูตร ให้ตรวจสอบว่าค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือให้พักการศึกษายังคงชำระค่าธรรมเนียมหรือไม่ รวมถึงนักศึกษาที่เรียนเกิน 6 ปี ด้วย และเพิ่มเติมข้อความอีก 1 ข้อ “ค่าธรรมเนียมการฝึกงานตามประกาศสภาเภสัชกรรม สำหรับ ชั้นปีที่ 6 จำนวนเงิน 20,000 บาทต่อราย” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2569 ตามที่เสนอ โดยให้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 1/2569 วันที่ 23 มกราคม 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ขอความเห็นชอบการผูกพันรายการงบประมาณในกรณีของรายการงบประมาณที่มีการทำสัญญาผูกพันให้ดำเนินการมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (จากแหล่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | (รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สำหรับรายการงบประมาณจากเงินรายได้ที่มีภาระผูกพันข้ามปีงบประมาณให้เสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมระบุวงเงินและระยะเวลาผูกพันงบประมาณในแต่ละปีให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาภาระทางการเงินในอนาคต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม เห็นชอบการผูกพันรายการงบประมาณในกรณีของรายการงบประมาณที่มีการทำสัญญาผูกพันให้ดำเนินการมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (จากแหล่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย) ตามที่เสนอ โดยให้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |