สสม. 1-6

| ลำดับที่ | คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557) | ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) | สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (C) | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (I) | ยังไม่ ดำเนินการ (N) |
|  | การประชุมครั้งที่ 10/2556 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |
| 1 | รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2556 | 1. มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการดังนี้ 1) หน่วยตรวจสอบภายในได้ขยายขอบเขตการรวบรวมประเด็นข้อตรวจพบที่สำคัญจากการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงด้านการเงิน บัญชี ซึ่งเป็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบทานและสรุปผลเพื่อจัดทำเป็นกรณีศึกษา และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ในรูปแบบ FAQ ของหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป | (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) |  |  |  |
|  | ข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |
|  | 1) ผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างพบว่า หน่วยงานส่วนมากไม่เข้าใจและปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง หน่วยตรวจสอบภายในควรดำเนินการมาตรการเชิงรุก โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยอาจเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ในรูปแบบ FAQ (Frequently Asked Questions‎) ซึ่งอาจปรึกษากับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถึงประเด็นปัญหาที่พบบ่อย 2) ... 3) ... |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2556 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 25 มกราคม 2557 |  |  |  |  |  |
| 2 | การกำหนดเป้าหมายการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | 2. มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างการกำหนดกรอบแนวทางในการวิเคราะห์เปรียบเทียบการประมวลผลของมหาวิทยาลัย กับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในเรื่องนั้นๆ และเมื่อได้ข้อสรุปเป็นประการใดจักได้จัดเป็นวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ทราบต่อไป | (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) |  |  |  |
|  | ข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |
|  | หน่วยตรวจสอบภายในควรประมวลผลเกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยว่า มีความแตกต่างกับมาตรฐานสากลอย่างไร โดยจัดเป็นวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบและประกอบในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |

สสม. 1-6

| ลำดับที่ | คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ |  | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557) | ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) | สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (C) | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (I) | ยังไม่ ดำเนินการ (N) |
|  |  | การประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 15 มีนาคม 2557 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2556 | 3. ฝ่ายเลขานุการฯ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างรวบรวมและศึกษาข้อมูลตามข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยหรืออาจดำเนินการในลักษณะงานวิจัยสถาบันต่อไป | (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) |  |  |  |
|  |  | ข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) หากผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย (Fulfill) แล้วไม่ควรประเมินซ้ำในเรื่องเดิม โดยควรปรับเปลี่ยนการประเมินตามเหตุการณ์ หรืออาจปรับระยะเวลาการประเมินเป็น 2 ปี |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาหลักการหรือรูปแบบการประเมินสภามหาวิทยาลัยดังนี้ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1) ศึกษาข้อมูลการประเมินสภามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด (Best Practices) จากมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) เช่น Imperial College, MIT เป็นต้น 2.2) หารือนายกสภามหาวิทยาลัยในประเด็นต่างๆ เช่น ควรประเมินสภามหาวิทยาลัยในแง่มุมไหน อยากเห็นสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร เป็นต้น 2.3) ขอความเห็นจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |
|  |  | มติที่ประชุม 1) เห็นชอบสรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2556 2) มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |
|  |  | การประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 3 พฤษภาคม 2557 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | การบรรยาย เรื่อง “การติดตามสัมฤทธิ์ผลโครงการโดยใช้วิธี Project-based Management” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ | 4. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวางแผนและสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) อยู่ระหว่างการจัดทำระบบ Project-based Management | (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน โดยหัวหน้าส่วนแผนงาน) |  |  |  |
|  |  | ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรศึกษาความเป็นไปได้ในการนำหลัก Project-based Management มาใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ โดยปรับให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัย กำหนดเป็นนโยบายใช้งานอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน |  |  |  |  |  |

สสม. 1-6

| ลำดับที่ | คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ |  | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557) | ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) | สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (C) | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (I) | ยังไม่ ดำเนินการ (N) |
|  |  | มติที่ประชุม 1) รับทราบ และขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป |  |  |  |  |  |
|  |  | การประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | สรุปผลการประชุมปิดการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา | 5. มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการดังนี้ 1) ได้สำรวจการมีคู่มือการปฏิบัติงาน (Manual) และแบบ Checklist ขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 34 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลการแจ้งกลับของหน่วยงาน และพิจารณาเสนอขอแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และแบบ Checklist ทั้งนี้ ในระยะแรก จะเริ่มนำร่องหน่วยงานที่ต้องถูกตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก (สตง.) ทุกปีงบประมาณ ได้แก่ ส่วนการเงินและบัญชี และหน่วยวิสาหกิจ 4 แห่ง | (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) |  |  |  |
|  |  | ข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) หน่วยตรวจสอบภายในควรสำรวจและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานรับตรวจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมทั้งจัดทำแบบ Checklist งาน |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) มหาวิทยาลัยควรยกระดับคุณภาพของเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่ได้รับข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหลายประเด็น) เกี่ยวกับการตรวจสอบในด้านต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน | 2) อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการเสนอแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และแบบ Checklist ตามที่กล่าวในข้อ 1 เพื่อยกระดับคุณภาพของหน่วยรับตรวจ (Upgrading) ให้ปฏิบัติงานได้ตามคู่มือและมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะเป็นการลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้โดยลำดับ |  |  |  |  |
|  |  | 3) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเชิงบริหาร เช่น อาจนำผลจากการตรวจสอบไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป | 3) อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดมาตรการเชิงบริหารเสนอต่อมหาวิทยาลัย ในประเด็นการให้รางวัล (Rewarding) และหรือการลงโทษ (Punishment) ตามความเหมาะสมแก่หน่วยรับตรวจ อันเนื่องมาจากผลการตรวจสอบทั้งจาก สตง. และจากหน่วยตรวจสอบภายใน |  |  |  |  |

สสม. 1-6

| ลำดับที่ | คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557) | ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) | สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (C) | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (I) | ยังไม่ ดำเนินการ (N) |
| 6 | การประชุมครั้งที่ 7/2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 การประชุมร่วมกับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 4 ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน มติที่ประชุม มอบหน่วยตรวจสอบภายในจัดทำขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานร่วมกับหน่วยงานรับตรวจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมทั้งจัดทำ Flowchart และแบบ Checklist งาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป | 6. ได้สำรวจการมีคู่มือการปฏิบัติงาน (Manual) และแบบ Checklist ขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 34 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลการแจ้งกลับของหน่วยงาน และพิจารณาเสนอขอแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และแบบ Checklist ทั้งนี้ ในระยะแรก จะเริ่มนำร่องหน่วยงานที่ต้องถูกตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก (สตง.) ทุกปีงบประมาณ ได้แก่ ส่วนการเงินและบัญชี และหน่วยวิสาหกิจ 4 แห่ง | (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) |  |  |  |

สสม. 1-6

| ลำดับที่ | คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) | สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (C) | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (I) | ยังไม่ ดำเนินการ (N) |
|  | การประชุมครั้งที่ 8/2557 วันที่ 6 กันยายน 2557 |  |  |  |  |
| 7 | รายงานผลการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยหัวหน้าส่วนพัสดุ) |  |  |  |
|  | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ส่วนพัสดุควรพิจารณานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการในหน่วยงาน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |
| 8 | ขอความเห็นชอบประเด็นการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) |  |  |  |
|  | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ การตรวจสอบการบริหารจัดการของหน่วยวิสาหกิจ อาจใช้วิธีการโดยมีเชี่ยวชาญภายนอกเป็นที่ปรึกษา |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม |  |  |  |  |
|  | 1) เห็นชอบการตรวจสอบการบริหารจัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยให้เพิ่มการตรวจสอบการบริหารจัดการของหน่วยวิสาหกิจอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทคโนธานี สุรสัมมนาคาร และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในจัดทำโครงการและแสดงแผนงานการตรวจสอบการบริหารจัดการหน่วยวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 9/2557 วันที่ 4 ตุลาคม 2557 |  |  |  |  |
| 9 | รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และรายงานการสอบสวนทางวินัย กรณีการจัดซื้อเก้าอี้ของโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ | (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม กรณีนี้ คณะกรรมการติดตามฯ เห็นว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและทำให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย เห็นควรหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป |  |  |  |  |

สสม. 1-6

| ลำดับที่ | คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) | สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (C) | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (I) | ยังไม่ ดำเนินการ (N) |
| 10 | รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน | (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน โดยหัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ : MIS) |  |  |  |
|  | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 1) ระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และฐานข้อมูลรวมตัวชี้วัดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ควรสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1.1) สามารถระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการบันทึกข้อมูล 1.2) สามารถถ่วงน้ำหนักและคำนวณดูคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดและแต่ละมิติ 1.3) สามารถรายงานผลข้อมูลในรูปแบบ Graphic เช่น Bar Chart และ Pie Chart เป็นต้น 1.4) สามารถปรับเพิ่มหรือลดตัวชี้วัดได้ 1.5) สามารถเปรียบเทียบข้อมูลในอดีต 1.6) สามารถกำหนดความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล 2) ควรพัฒนาระบบรองรับ CAR (Corrective Action Request) เพื่อให้ระบบได้รับการสอบทานข้อมูลจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทำให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูล |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม |  |  |  |  |
|  | 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |
| 11 | การประชุมครั้งที่ 11/2557 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 |  |  |  |  |
|  | ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2556-30 กันยายน พ.ศ. 2557) |  |  |  |  |
|  | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 1) ควรเพิ่มข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ในเล่มรายงาน ดังนี้ |  |  |  |  |
|  | 1.1) มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาระบบเพื่อการนำหลัก Project-based Management มาใช้ในการดำเนินโครงการ โดยอาจนำร่องในบางโครงการ และกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาอันควร | - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน โดยหัวหน้าส่วนแผนงาน |  |  |  |

สสม. 1-6

| ลำดับที่ | คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) | สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (C) | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (I) | ยังไม่ ดำเนินการ (N) |
|  | 1.2) ในการดำเนินภารกิจด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยควรกำหนดมาตรการและเน้นการดำเนินกิจกรรมเพื่อการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องวัฒนธรรมที่ดีงามของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อให้สามารถสะท้อนพฤติกรรมความดีงามด้านวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม | - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา |  |  |  |
|  | 2) การนำเสนอรายงานฯ ส่วนที่เป็นผลการดำเนินงานของอธิการบดีเป็นเรื่องเฉพาะตัวชี้วัดท้าทายที่อธิการบดีเสนอและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจพิจารณาเพิ่มประเด็นอื่นๆ ได้แก่ ภาวะผู้นำ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภาวะวิกฤต และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น | - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |  |  |  |
|  | 3) มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงาน โดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการและรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบทุกไตรมาส | - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน โดยหัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการ : MIS |  |  |  |
|  | 4) การรายงานสถานะการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป ให้เปลี่ยนจากการใช้ตัวอักษร “A” (ดำเนินการแล้ว) และ “B” (ดำเนินการแล้วบางส่วน) เป็น “C” (Completed/ดำเนินการแล้วเสร็จ) “I” (In-Progress/อยู่ระหว่างดำเนินการ) และ “N” (No Action/ยังไม่ได้ดำเนินการ) สำหรับสถานะ “I” และ “N” ให้รายงานสถานภาพปัจจุบันด้วย | - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม 1) เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับเล่มรายงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1) |  |  |  |  |
|  | 2) เห็นควรให้ประธานฯ เรียนหารือกับนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ 2) 3) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 12/2557 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 |  |  |  |  |
|  | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |
|  | 1) เห็นควรปรับเนื้อหาเล่มรายงานติดตามฯ และตรวจสอบข้อมูลดังนี้ | - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |  |  |  |

สสม. 1-6

| ลำดับที่ | คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) | สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (C) |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (I) | ยังไม่ ดำเนินการ (N) |
|  | 1.1) ตัดข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ข้อ 2. “มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดหาข้อสรุปผลการศึกษาเรื่องการจัดตั้งโรงเรียน “สุรนารีวิวัฒน์”” ในเล่มรายงานฯ เนื่องจากมีความคืบหน้าในการดำเนินงานโดยขอจัดตั้งสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และภาษา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนต่อไป |  |  |  |  |  |
|  | 1.2) ข้อมูลผลการดำเนินงานของอธิการบดีข้อ 6) ให้ขยายความว่ารายได้อื่นประกอบด้วยอะไรบ้าง |  |  |  |  |  |
|  | 1.3) ตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดที่ 3.3 “ใช้เงินงบประมาณเหลื่อมปีทั้งหมดไม่เกินไตรมาสสองของปีงบประมาณถัดไป” โดยอาจระบุหมายเหตุเพิ่มเติม |  |  |  |  |  |
|  | 2) มหาวิทยาลัยควรเผยแพร่ผลงานที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย อัตราการได้งานทำของบัณฑิต เป็นต้น ให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับทราบ | - รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน โดยหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม 1) อนุมัติ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ปรับเล่มรายงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1) 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป |  |  |  |  |  |
| 12 | ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) |  |  |  |  |
|  | ข้อเสนอแนะ การประเมินตนเองในปีต่อไป อาจเพิ่มเนื้อหาการประเมินโดยกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนประสิทธิผล (Effectiveness) การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เช่น การช่วยแก้ปัญหาให้แก่มหาวิทยาลัย การแจ้งเตือนและให้คำแนะนำล่วงหน้า เป็นต้น |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตาม (ร่าง) แบบประเมินฯ ที่เสนอ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในปีต่อไป |  |  |  |  |  |

สสม. 1-6

| ลำดับที่ | คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ | ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) | สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (C) | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (I) | ยังไม่ ดำเนินการ (N) |
| 13 | ขออนุมัติปรับปฏิทินแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) |  |  |  |
|  | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |
|  | 1) หน่วยตรวจสอบภายในควรทบทวนปฏิทินแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นดังนี้ |  |  |  |  |
|  | 1.1) การตรวจสอบด้านการบริหารจัดการของหน่วยวิสาหกิจควรระบุประเด็นที่จะตรวจสอบให้ชัดเจน โดยอาจพิจารณาข้อมูลจากโครงสร้าง แผนปฏิบัติการ กฎ ระเบียบ สภาพการดำเนินงานปัจจุบัน ปัญหาและจุดอ่อน เป็นต้น 1.2) การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน อาจพิจารณาว่าหน่วยงานได้มาตรฐานตามระบบการควบคุมภายในและการบริหารบริหารความเสี่ยงหรือไม่ |  |  |  |  |
|  | 1.3) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแบบ Check List ขั้นตอนการทำงาน ควรกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ที่หน่วยรับตรวจต้องดำเนินงานและเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบ และใช้ประกอบในการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรนำหลัก Project-based Management มาใช้ในการตรวจสอบโครงการ เพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม มอบหน่วยตรวจสอบภายในปรับปฏิทินแผนปฏิบัติการฯ และประเด็นการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการหน่วยวิสาหกิจตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป |  |  |  |  |