|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการระยะยาว****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557****(วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557****(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)** | **สรุปผลการดำเนินงาน**สสม.1-1 |
| **ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **ดำเนินการ****บางส่วน** | **ยังไม่****ดำเนินการ** |
| **1** | ***การจัดตั้งโรงเรียน “สุรนารีวิวัฒน์” ในมหาวิทยาลัย*เทคโนโลยีสุรนารี** * **สภามหาวิทยาลัย**

การประชุมครั้งที่ 3/2553 วันที่ 3 ก.ค. 25531.1 การตั้งโรงเรียนเป็นแนวคิดที่ดี แต่ควรต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ข้อดี/ข้อเสีย โดยคำนึงทั้งคุณภาพของนักเรียน คุณภาพครูผู้สอน และงบประมาณ1.2 มหาวิทยาลัยควรสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้ก่อนตัดสินใจตั้งโรงเรียน1) มหาวิทยาลัยควรทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้หรือทำได้ไม่ดี | 1. มหาวิทยาลัยโดยเทคโนธานีได้จัดทำร่าง “โครงการจัดตั้งสถาบันศึกษาและเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา” เพื่อเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เพื่อดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับเป็นสถาบัน และจะนำข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาประกอบการจัดตั้งโรงเรียนสุรนารีวิวัฒน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันศึกษาและเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา ต่อไป | **(รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน****โดยผู้อำนวยการเทคโนธานี)** |  |  |  |
|  | 2) การตั้งโรงเรียนเกื้อกูลต่อการเรียนการสอนของ มทส. หรือไม่ หากเป็นภาระไม่ควรตั้ง3) การตั้งโรงเรียนขยายผลได้หรือไม่ หากไม่ได้ไม่ควรตั้ง |  |  |  |  |
|  | 1.3 สถานภาพของโรงเรียนควรเป็นเอกชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ โดยมหาวิทยาลัยถือหุ้นใหญ่และควรเป็นโรงเรียนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านภาษา |  |  |  |  |
|  | 1.4 การตั้งโรงเรียนต้องระบุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง นวัตกรรมและอัตลักษณ์ให้ชัดเจน รวมทั้งการมีแผนยุทธศาสตร์ และการสรรหาทรัพยากร ผู้บริหาร ครู นักเรียน และงบประมาณ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 ในเอกสารโครงการจัดตั้งควรตัดคำว่า “และบ้านวิทยาศาสตร์” ออกจากชื่อโครงการ เนื่องจากเป็นเพียงกิจกรรมย่อยของโครงการ และระบุนโยบายด้านภาษาให้ชัดเจนกว่านี้ |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการระยะยาว****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557****(วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557****(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)** | **สรุปผลการดำเนินงาน**สสม.1-1 |
| **ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **ดำเนินการ****บางส่วน** | **ยังไม่****ดำเนินการ** |
|  | มติ ให้มหาวิทยาลัยทบทวนตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงรายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 26 พ.ย. 2554 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ1) โรงเรียนควรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เลี้ยงตนเองได้ ไม่เป็นภาระของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดด้านงบประมาณ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ย เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา2) หากจัดตั้งโรงเรียนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านภาษา ควรมีสำนักวิชาที่สนับสนุนโรงเรียนได้ |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 3) การจัดโรงเรียนที่เป็นทั้งโรงเรียนดีสำหรับนักเรียนเก่งที่มีความสามารถสูงและเป็นโรงเรียนสวัสดิการสำหรับบุตร ธิดา ของบุคลากร จะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อประกันโอกาสของเด็กเก่งให้มีจำนวนมากพอ โดยคำนึงถึงความต้องการของท้องถิ่นเป็นหลักด้วย |  |  |  |  |  |
|  | 4) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูที่มีคุณภาพและ ตอบสนองความต้องการการผลิตครูวิชาชีพแนวใหม่ของชาติและความต้องการของโรงเรียนสุรนารีวิวัฒน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมและสำนักวิชาที่เกี่ยวข้อง ควรรับผู้ที่จบปริญญาตรีในกลุ่มวิชาเนื้อหาตามหลักสูตรพื้นฐาน ร่วมมือกันจัดหลักสูตร M.A. และ M.S. in Teaching โดยมาศึกษาต่อประมาณ 2 ปี โดยเพิ่มเติมวิชาชีพตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพชั้นปริญญาโทด้านการสอน |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการระยะยาว****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557****(วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557****(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)** | **สรุปผลการดำเนินงาน**สสม.1-1 |
| **ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **ดำเนินการ****บางส่วน** | **ยังไม่****ดำเนินการ** |
|  | 5) โรงเรียนควรจะจัดระบบการศึกษาแนวใหม่ เป็นนวัตกรรมเพื่อการขยายผล เช่น การจัดแบบ 6-3-3 เป็น Non Graded School มากกว่าการจัดเป็นชั้นเรียน เลื่อนชั้นเป็นรายปี แต่อาจจัด Ability Grouping ให้ผู้เรียนก้าวหน้าไปตามความสามารถ |  |  |  |  |  |
|  | 6) ระบบบริหารจัดการโรงเรียนต้องชัดเจนเสนอสภามหาวิทยาลัย เช่น กระบวนการคัดเลือกนักเรียน การบริหารจัดการโรงเรียนจัดเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยหรือเป็นหน่วยเอกเทศ การจัดระบบการศึกษาตามโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการหรือควรปรับแปลงให้เหมาะสม เป็นต้นมติที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้า และให้มหาวิทยาลัยทบทวนตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและปรับปรุงรายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 6/2556 วันที่ 23 พ.ย. 2556 |  |  |  |  |  |
|  | ด้านที่ควรพัฒนาจากเล่มรายงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดหาข้อสรุปผลการศึกษา เรื่องการจัดตั้งโรงเรียน “สุรนารีวิวัฒน์” (และเล่มรายงาน ติดตามฯ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) |  |  |  |  |  |
|  | * **คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย**

การประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 เม.ย. 2555 |  |  |  |  |  |
|  | 1) **มหาวิทยาลัยควรหารูปแบบที่ทำให้มองว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง** |  |  |  |  |
|  | 2) อาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนสุรนารีวิวัฒน์ จะต้องผ่านการคัดเลือกเป็นอย่างดีและเป็นลักษณะอาจารย์ประจำ ส่วนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจะช่วยในส่วนของการเป็นติวเตอร์และช่วยเสริมในบางจุด |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการระยะยาว****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557****(วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557****(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)** | **สรุปผลการดำเนินงาน**สสม.1-1 |
| **ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **ดำเนินการ****บางส่วน** | **ยังไม่****ดำเนินการ** |
|  | 3) มหาวิทยาลัยควรทำการคัดเลือกเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดีมาสอบแข่งขันกัน เพื่อนำเด็กที่ได้มาสร้างเป็นเด็กที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |  |  |  |  |
|  | 4) มหาวิทยาลัยควรให้โอกาสกับเด็กที่มีความอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพราะถือเป็นการสร้างเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และจุดนี้จะเป็นจุดขายของโรงเรียนมติ ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |
| **2** | **การพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน** * **สภามหาวิทยาลัย**

การประชุมครั้งที่ 6/2556 วันที่ 23 พ.ย. 2556 : | 2. มหาวิทยาลัยโดยสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้สาธิตระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ออนไลน์ เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และคณะกรรมการฯ ได้รับทราบว่ามหาวิทยาลัยโดยส่วนแผนงานและสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) อยู่ระหว่างพัฒนาระบบบริหารในลักษณะ Project-based Management และให้หน่วยงานดังกล่าวรายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบฯ เสนอคณะกรรมการติดตามฯ ทราบต่อไป นอกจากนี้ MIS ได้เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลสำหรับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้ทันที โดยมีเทคโนธานีและศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานนำร่องในการนำเอาระบบไปใช้ ระบบดังกล่าวจะทำให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานเข้าสู่ฐานข้อมูล (Data Warehouse) ได้อย่างไร้รอยต่อ | **(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน โดยหัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ)** |  |  |  |
|  |  ด้านที่ควรพัฒนา (ด้านระบบข้อมูล) จากเล่มรายงาน ติดตามฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการและระบบเพื่อให้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลส่งผลให้ผลการประเมินมีความสมบูรณ์ และทันเวลามากยิ่งขึ้น (Real Time) มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ **ประเมินผลงาน (ด้านระบบข้อมูล) จากเล่มรายงานติดตามฯ** ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 **มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการกำกับและติดตามให้มีการรายงานผลข้อมูลให้ครบถ้วน** ถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา เพื่อให้รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน สะท้อนผลงานของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการระยะยาว****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557****(วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557****(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)** | **สรุปผลการดำเนินงาน**สสม.1-1 |
| **ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **ดำเนินการ****บางส่วน** | **ยังไม่****ดำเนินการ** |
| **3** | **ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (ด้านภารกิจของมหาวิทยาลัย) จากเล่มรายงานติดตามฯ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557** | 3. มหาวิทยาลัยดำเนินการดังนี้- ฟาร์มมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและแก้ไขปัญหาการดำเนินการของฟาร์มมหาวิทยาลัยโดยที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน การจัดทำ KPI ส่วนบุคคล การเพิ่มและขยายตลาด และการปรบปรุงการผลิต- เทคโนธานี ได้ปรับปรุงโครงสร้างและกำหนดอัตรากำลังที่เหมาะสมแล้ว โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ไตรมาส 3) มีผลประกอบการดีขึ้น - โรงพยาบาล มทส. มีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี - สุรสัมมนาคาร ได้จัดทำมาตรการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและขยายตลาดให้มากขึ้น | **(รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน)** |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัยควรมีการทำวิจัยสถาบันเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของหน่วยวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ เทคโนธานี สุรสัมมนาคาร ฟาร์มมหาวิทยาลัย และศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข |  |  |  |